## BDI
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
OBRA: | MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO
Local: | Meta 04: Ponta do Aterro 02 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de edifícios |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: |  |  |  |  | Selecione o CPRB
[6 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. |  |  |  |  | Desonerado
[11 empty] | Onerado | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública: |  |  |  | Desonerado | [7 empty] | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK | [7 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO: | [11 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
27.55% | [11 empty] | Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[6 empty] | OBSERVAÇÕES | [5 empty] | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[6 empty] | Alíquota do ISSQN praticada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade é de 5% (cinco por cento), aplicada sobre 40% (quarenta por cento) do valor bruto da Nota Fiscal, de acordo com o Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 005/2007 de 21 de dezembro de 2007. | [5 empty] | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 20.34% | 25% | 27.55% | 21.46% |  | 27.55%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação | [6 empty] | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | TRUE
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 6.07%
AC - Administração Central |  |  |  | 3.5% | OK | [6 empty] | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3% | Máx: | 5.5% | [8 empty] | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
SG - Seguros e Garantias |  |  |  | 0.8% | OK | [5 empty] | 2023-03-09 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.8% | Máx: | 1% | [8 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
R - Riscos |  |  |  | 0.97% | OK | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos. | [5 empty] | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 0.97% | Máx: | 1.27% | [8 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
DF - Despesas Financeiras |  |  |  | 0.8% | OK | [6 empty] | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 0.59% | Máx: | 1.39% | [8 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
LUCRO |  |  |  | 8%
L - Lucro |  |  |  | 8% | OK | [6 empty] | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.16% | Máx: | 8.96% | [8 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
TRIBUTOS |  |  |  | 10.15%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK | [6 empty] | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK | [6 empty] | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
*Impostos: ISSQN (mun.) |  |  |  | 2% | OK
Regime de desoneração (4,5%) |  |  |  | 4.5% | OK
*ISSQN - Imposto Sobre Serviços
5% | ISSQN municipal
40% | % mão de obra
|  | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2023-03-09
Declaramos que será adotado o regime
de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.
SERGIO DE MELLO SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MT039458

## Encargos Sociais
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade
Administração 2021/2024
Setor de Engenharia
OBRA: | MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO |  |  | Data do Orçamento:
Local: | Meta 04: Ponta do Aterro 02 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  | 2023-03-09
REFERÊNCIA ENCARGOS SOCIAIS: | DE 10/2020 A 09/2021 | LEIS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO - HORISTA: |  |  | 83.92%
|  | LEIS SOCIAS COM DESONERAÇÃO - MENSALISTA: |  |  | 48.1%
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.77% | NÃO INCIDE | 17.77% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 3.67% | NÃO INCIDE | 3.67% | NÃO INCIDE
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.87% | 0.67% | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.85% | 8.33% | 10.85% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.15% | NÃO INCIDE | 1.15% | NÃO INCIDE
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.2% | 7.83% | 10.2% | 7.83%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 45.44% | 17.56% | 45.44% | 17.56%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.92% | 4.55% | 5.92% | 4.55%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.32% | 2.55% | 3.32% | 2.55%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.67% | 2.82% | 3.67% | 2.82%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.5% | 0.38% | 0.5% | 0.38%
C | TOTAL | 13.55% | 10.41% | 13.55% | 10.41%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.63% | 2.95% | 16.72% | 6.46%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.5% | 0.38% | 0.53% | 0.4%
D | TOTAL | 8.13% | 3.33% | 17.25% | 6.86%
|  | 83.92% | 48.1% | 113% | 71.63%
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Memorial de Cálculo
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2755
OBRA: | MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO | [5 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Meta 04: Ponta do Aterro 02 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [5 empty] | 2023-03-09
Coordenadas: | Latitude: 16°13'42.79"S; Longitude: 59°33'0.31"O
|  |  | Referência: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022 - SBC 03/2023 |  |  |  | LEISSOCIAIS: | 87.37%
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO | [6 empty] | BDI: | 27.55%
ORÇAMENTO DESONERADO
Item | Descrição | Und | Quantidade
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Administração Local | UN | 1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1
2.2 | LOCAÇÃO DE OBRA - somente mão de obra | M | 60.1
| Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 01/04 | Quantidade (Q) | Dimensão (D) - m | FÓRMULA | TOTAL - m
| Largura | 2 | 14.05 | QxD | 28.1
| Comprimento | 2 | 16 | QxD | 32
2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO - somente mão de obra | m² | 177.34
| Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 04/04 | Quantidade (Q) | Área (A) - m² | FÓRMULA | TOTAL - m²
| Laje 1 e Laje 3 | 2 | 36.17 | QxA | 72.34
| Laje 2 | 1 | 105 | QxD | 105
2.4 | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL - somente mão de obra | m³ | 53.2
| Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 04/04 | Quantidade (Q) | Área (A) - m² | Espessura (E) - m | FÓRMULA | TOTAL - m³
| Laje 1 e Laje 3 | 2 | 36.17 | 0.3 | QxAxE | 21.702
| Laje 2 | 1 | 105 | 0.3 | QxAxE | 31.5
3 | BASE E FUNDAÇÃO
3.1 | LAJE DE BASE
3.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA - somente mão de obra | m² | 173.42
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 02/04
3.1.2 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | KG | 1486.02
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 02/04
3.1.3 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - somente mão de obra | KG | 756.12
| Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 04/04 | Quantidade (Q) | Peso (P) - kg | FÓRMULA | TOTAL - kg
| Armadura inferior | 1 | 465.4 | QxP | 465.4
| Armadura superior | 1 | 290.72 | QxP | 290.72
3.1.4 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 22.29
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 02/04
3.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 22.29
Igual ao item 3.1.4
3.2 | ESTACA
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ESTACA | m³ | 1.68
| Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 01/04 | Quantidade (Q) | Largura (L) - m | Comprimento (C) - m | Profundidade (P) - m | FÓRMULA | TOTAL - m³
| P1=P2=P3=P4=P5=P8=P9=P12=P13=P14=P15=P16 | 12 | 0.15 | 0.3 | 2 | QxLxCxP | 1.08
| P6=P7=P10=P11 | 4 | 0.15 | 0.5 | 2 | QxLxCxP | 0.6
3.2.2 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - somente mão de obra | KG | 42.9
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 01/04
3.2.3 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | KG | 123.1
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 01/04
3.2.4 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 1.43
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 01/04
3.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.43
Igual item 3.2.4
3.3 | VIGA DE BORDA/BALDRAME
3.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente mão de obra | m² | 38.37
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 01/04
3.3.2 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - somente mão de obra | KG | 61.7
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 01/04
3.3.3 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - somente mão de obra | KG | 253.6
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 01/04
3.3.4 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 4.93
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 01/04
3.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.93
Igual item 3.3.4
4 | ESTRUTURA
4.1 | PILARES
4.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PILAR EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente mão de obra | m² | 22.35
| Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 02/04 | 48.53
| Subtração de pilar interno | Quantidade (Q) | Largura (L) - m | Comprimento (C) - m | Altura(A) - m | FÓRMULA | TOTAL - m²
| P1=P2=P15=P16 | 4 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | Qx(2L+2C)xA | 1.98
| P3=P4=P13=P14 | 4 | 0.15 | 0.3 | 2.42 | Qx(2L+2C)xA | 8.712
| P5=P8=P9=P12 | 4 | 0.15 | 0.3 | 4.3 | Qx(2L+2C)xA | 15.48
4.1.2 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | KG | 147.4
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 02/04
4.1.3 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - somente mão de obra | KG | 66.8
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 02/04
4.1.4 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 1.29
| Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 02/04 | 2.6
| Subtração de pilares interno de alas | Quantidade (Q) | Largura (L) - m | Comprimento (C) - m | Altura(A) - m | FÓRMULA | TOTAL - m³
| P1=P2=P15=P16 | 4 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | QxLxCxA | 0.099
| P3=P4=P13=P14 | 4 | 0.15 | 0.3 | 2.42 | QxLxCxA | 0.4356
| P5=P8=P9=P12 | 4 | 0.15 | 0.3 | 4.3 | QxLxCxA | 0.774
4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.29
Igual item 4.14
4.2 | ALAS
4.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PAREDE DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente mão de obra | m² | 70.08
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 04/04
4.2.2 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO - somente mão de obra | KG | 178.92
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 04/04
4.2.3 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 5.31
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 04/04
4.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.31
Igual ao item 4.2.3
4.3 | VIGAS
4.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente mão de obra | m² | 42.25
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 03/04
4.3.2 | ARMAÇÃO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - somente mão de obra | KG | 121.5
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 03/04
4.3.3 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - somente mão de obra | KG | 54.7
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 03/04
4.3.4 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 2.73
Detalhamento de base para aduelas de concreto - 3 BOCAS - Prancha 03/04
4.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.73
Igual ao item 4.3.5
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Curva ABC (hidden)
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2755
OBRA: | MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO | [6 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Meta 04: Ponta do Aterro 02 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2023-03-09
Coordenadas: | Latitude: 16°13'42.79"S; Longitude: 59°33'0.31"O |  | Termo de Convênio sem transferência de recursos financeiros nº 0971/2021 - SINFRA
Valor: | 53573.51 |  | Referência: SINAPI 09/2022 |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: | 87.37%
CURVA ABC | [7 empty] | BDI: | 27.55%
ORÇAMENTO DESONERADO
Posição | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) | Código | Banco
1º | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO - Ponta do Aterro | UN | 1,0 | 11.717,05 | 11.717,05 | 24,92 | 24,92 | CP-64 | Próprio
2º | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | m³ | 33,0 | 296,80 | 9.794,40 | 20,83 | 45,76 | CP-65 | Próprio
3º | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente mão de obra | m² | 46,36 | 67,44 | 3.126,51 | 6,65 | 52,41 | CP-52 | Próprio
4º | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL - somente mão de obra | m³ | 53,2 | 57,78 | 3.073,89 | 6,54 | 58,94 | CP-58 | Próprio
5º | Administração Local | UN | 1,0 | 2.881,81 | 2.881,81 | 6,13 | 65,07 | CP-01 | Próprio
6º | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 33,0 | 79,95 | 2.638,35 | 5,61 | 70,69 | CP-48 | Próprio
7º | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA - somente mão de obra | m² | 173,42 | 15,07 | 2.613,43 | 5,56 | 76,24 | CP-46 | Próprio
8º | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | KG | 1.486,02 | 1,74 | 2.585,67 | 5,50 | 81,74 | CP-47 | Próprio
9º | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - somente mão de obra | KG | 756,12 | 2,79 | 2.109,57 | 4,49 | 86,23 | CP-63 | Próprio
10º | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PAREDE DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente mão de obra | m² | 64,96 | 19,76 | 1.283,60 | 2,73 | 88,96 | CP-59 | Próprio
11º | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PILAR EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente mão de obra | m² | 20,29 | 61,59 | 1.249,66 | 2,66 | 91,62 | CP-61 | Próprio
12º | LOCAÇÃO DE OBRA - somente mão de obra | M | 60,1 | 15,46 | 929,14 | 1,98 | 93,60 | CP-44 | Próprio
13º | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - somente mão de obra | KG | 70,0 | 8,50 | 595,00 | 1,27 | 94,86 | CP-53 | Próprio
14º | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO - somente mão de obra | m² | 177,34 | 3,18 | 563,94 | 1,20 | 96,06 | CP-45 | Próprio
15º | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - somente mão de obra | KG | 42,9 | 7,77 | 333,33 | 0,71 | 96,77 | CP-50 | Próprio
16º | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | KG | 123,1 | 2,45 | 301,59 | 0,64 | 97,41 | CP-51 | Próprio
17º | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO - somente mão de obra | KG | 164,39 | 1,57 | 258,09 | 0,55 | 97,96 | CP-60 | Próprio
18º | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - somente mão de obra | KG | 55,6 | 4,47 | 248,53 | 0,53 | 98,49 | CP-55 | Próprio
19º | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | KG | 136,0 | 1,46 | 198,56 | 0,42 | 98,91 | CP-56 | Próprio
20º | ARMAÇÃO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - somente mão de obra | KG | 83,6 | 2,22 | 185,59 | 0,39 | 99,31 | CP-62 | Próprio
21º | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - somente mão de obra | KG | 61,8 | 2,91 | 179,83 | 0,38 | 99,69 | CP-57 | Próprio
22º | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ESTACA | m³ | 1,68 | 87,03 | 146,21 | 0,31 | 100,00 | CP-49 | Próprio
[5 empty] | Total sem BDI |  | 42015.4
[5 empty] | Total do BDI |  | 11558.11
[5 empty] | Total Geral |  | 53573.51
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Planilha Orçam. - CCU
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2755
OBRA: | MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO | [7 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Meta 04: Ponta do Aterro 02 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [7 empty] | 2023-03-09
Coordenadas: | Latitude: 16°13'42.79"S; Longitude: 59°33'0.31"O
|  |  | Referência: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022 - SBC 03/2023 | [5 empty] | LEISSOCIAIS: | 87.37%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO | [8 empty] | BDI: | 27.55%
ORÇAMENTO DESONERADO
| 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-01 | Próprio | Administração Local | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | UN | 1 | 2446.34 | 2446.34
| ComposiçãoAuxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 26 | 94.09 | 2446.34
[5 empty] | MO sem LS => | 2396.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 2396.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 645.09 |  | Valor com BDI => |  | 3091.43
| 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-64 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO - Ponta do Aterro | 12 |  | UN | 1 | 9276.3 | 9276.3
| ComposiçãoAuxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 32 | 20.56 | 657.92
| ComposiçãoAuxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 32 | 18.31 | 585.92
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 150 | 17.42 | 2613
| ComposiçãoAuxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 150 | 21.83 | 3274.5
| ComposiçãoAuxiliar | 88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 32 | 16.47 | 527.04
| ComposiçãoAuxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 32 | 50.56 | 1617.92
[5 empty] | MO sem LS => | 7220.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 7220.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 2446.16 |  | Valor com BDI => |  | 11722.46
| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-44 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA - somente mão de obra | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 12.25 | 12.25
| ComposiçãoAuxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.31 | 3.66
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.48 | 8.59
[5 empty] | MO sem LS => | 9.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.23 |  | Valor com BDI => |  | 15.48
| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-45 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 2.53 | 2.53
| ComposiçãoAuxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.045 | 21.83 | 0.98
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 17.42 | 1.55
[5 empty] | MO sem LS => | 1.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.66 |  | Valor com BDI => |  | 3.19
| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-58 | Próprio | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 45.75 | 45.75
| ComposiçãoAuxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.83 | 10.91
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 17.42 | 34.84
[5 empty] | MO sem LS => | 33.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.06 |  | Valor com BDI => |  | 57.81
| 3 |  |  | BASE E FUNDAÇÃO
| 3.1 |  |  | LAJE DE BASE
| 3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-46 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 11.93 | 11.93
| ComposiçãoAuxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 18.31 | 5.49
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.48 | 6.44
[5 empty] | MO sem LS => | 8.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 15.07
| 3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-47 | Próprio | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 1.38 | 1.38
| ComposiçãoAuxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 17.42 | 0.16
| ComposiçãoAuxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0565 | 21.66 | 1.22
[5 empty] | MO sem LS => | 1.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 1.74
| 3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-63 | Próprio | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 2.21 | 2.21
| ComposiçãoAuxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0149 | 17.42 | 0.25
| ComposiçãoAuxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0907 | 21.66 | 1.96
[5 empty] | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.58
| 3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-48 | Próprio | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 63.31 | 63.31
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 17.42 | 40.26
| ComposiçãoAuxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15.75 | 23.05
[5 empty] | MO sem LS => | 45.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.69 |  | Valor com BDI => |  | 80
| 3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-65 | Próprio | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 234.98 | 234.98
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.48 | 52.81
| ComposiçãoAuxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.83 | 53.67
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 17.42 | 128.5
[5 empty] | MO sem LS => | 173 | LS => | 0 | MO com LS => | 173
[5 empty] | Valor do BDI => | 61.96 |  | Valor com BDI => |  | 296.94
| 3.2 |  |  | ESTACA
| 3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-49 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ESTACA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 68.91 | 68.91
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 17.42 | 68.91
[5 empty] | MO sem LS => | 49.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.17 |  | Valor com BDI => |  | 87.08
| 3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-50 | Próprio | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.15 | 6.15
| ComposiçãoAuxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0411 | 17.42 | 0.71
| ComposiçãoAuxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2514 | 21.66 | 5.44
[5 empty] | MO sem LS => | 4.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 7.77
| 3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-51 | Próprio | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 1.94 | 1.94
| ComposiçãoAuxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 17.42 | 0.22
| ComposiçãoAuxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0797 | 21.66 | 1.72
[5 empty] | MO sem LS => | 1.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.45
| 3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-48 | Próprio | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 63.31 | 63.31
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 17.42 | 40.26
| ComposiçãoAuxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15.75 | 23.05
[5 empty] | MO sem LS => | 45.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.69 |  | Valor com BDI => |  | 80
| 3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-65 | Próprio | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 234.98 | 234.98
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.48 | 52.81
| ComposiçãoAuxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.83 | 53.67
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 17.42 | 128.5
[5 empty] | MO sem LS => | 173 | LS => | 0 | MO com LS => | 173
[5 empty] | Valor do BDI => | 61.96 |  | Valor com BDI => |  | 296.94
| 3.3 |  |  | VIGA DE BORDA/BALDRAME
| 3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-52 | Próprio | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 53.4 | 53.4
| ComposiçãoAuxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.179 | 18.31 | 3.27
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.792 | 21.48 | 17.01
| ComposiçãoAuxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.56 | 33.12
[5 empty] | MO sem LS => | 40.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.08 |  | Valor com BDI => |  | 67.48
| 3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-53 | Próprio | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.74 | 6.74
| ComposiçãoAuxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 17.42 | 1.27
| ComposiçãoAuxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2526 | 21.66 | 5.47
[5 empty] | MO sem LS => | 5.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 8.51
| 3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-55 | Próprio | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 3.54 | 3.54
| ComposiçãoAuxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0401 | 17.42 | 0.69
| ComposiçãoAuxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1317 | 21.66 | 2.85
[5 empty] | MO sem LS => | 2.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.93 |  | Valor com BDI => |  | 4.47
| 3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-48 | Próprio | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 63.31 | 63.31
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 17.42 | 40.26
| ComposiçãoAuxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15.75 | 23.05
[5 empty] | MO sem LS => | 45.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.69 |  | Valor com BDI => |  | 80
| 3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-65 | Próprio | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 234.98 | 234.98
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.48 | 52.81
| ComposiçãoAuxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.83 | 53.67
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 17.42 | 128.5
[5 empty] | MO sem LS => | 173 | LS => | 0 | MO com LS => | 173
[5 empty] | Valor do BDI => | 61.96 |  | Valor com BDI => |  | 296.94
| 4 |  |  | ESTRUTURA
| 4.1 |  |  | PILARES
| 4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-61 | Próprio | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PILAR EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 48.76 | 48.76
| ComposiçãoAuxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 18.31 | 2.61
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.607 | 21.48 | 13.03
| ComposiçãoAuxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.56 | 33.12
[5 empty] | MO sem LS => | 37.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.85 |  | Valor com BDI => |  | 61.61
| 4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-56 | Próprio | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 1.16 | 1.16
| ComposiçãoAuxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0078 | 17.42 | 0.13
| ComposiçãoAuxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 21.66 | 1.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.3 |  | Valor com BDI => |  | 1.46
| 4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-57 | Próprio | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 2.31 | 2.31
| ComposiçãoAuxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.027 | 17.42 | 0.47
| ComposiçãoAuxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0851 | 21.66 | 1.84
[5 empty] | MO sem LS => | 1.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI => |  | 2.91
| 4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-48 | Próprio | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 63.31 | 63.31
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 17.42 | 40.26
| ComposiçãoAuxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15.75 | 23.05
[5 empty] | MO sem LS => | 45.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.69 |  | Valor com BDI => |  | 80
| 4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-65 | Próprio | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 234.98 | 234.98
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.48 | 52.81
| ComposiçãoAuxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.83 | 53.67
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 17.42 | 128.5
[5 empty] | MO sem LS => | 173 | LS => | 0 | MO com LS => | 173
[5 empty] | Valor do BDI => | 61.96 |  | Valor com BDI => |  | 296.94
| 4.2 |  |  | ALAS
| 4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-59 | Próprio | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PAREDE DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 15.64 | 15.64
| ComposiçãoAuxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 18.31 | 2.61
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.607 | 21.48 | 13.03
[5 empty] | MO sem LS => | 11.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.12 |  | Valor com BDI => |  | 19.76
| 4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-60 | Próprio | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 1.25 | 1.25
| ComposiçãoAuxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 17.42 | 0.13
| ComposiçãoAuxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 21.66 | 1.12
[5 empty] | MO sem LS => | 0.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.57
| 4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-48 | Próprio | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 63.31 | 63.31
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 17.42 | 40.26
| ComposiçãoAuxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15.75 | 23.05
[5 empty] | MO sem LS => | 45.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.69 |  | Valor com BDI => |  | 80
| 4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-65 | Próprio | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 234.98 | 234.98
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.48 | 52.81
| ComposiçãoAuxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.83 | 53.67
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 17.42 | 128.5
[5 empty] | MO sem LS => | 173 | LS => | 0 | MO com LS => | 173
[5 empty] | Valor do BDI => | 61.96 |  | Valor com BDI => |  | 296.94
| 4.3 |  |  | VIGAS
| 4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-52 | Próprio | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 53.4 | 53.4
| ComposiçãoAuxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.179 | 18.31 | 3.27
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.792 | 21.48 | 17.01
| ComposiçãoAuxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.56 | 33.12
[5 empty] | MO sem LS => | 40.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.08 |  | Valor com BDI => |  | 67.48
| 4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-62 | Próprio | ARMAÇÃO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 1.76 | 1.76
| ComposiçãoAuxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0118 | 17.42 | 0.2
| ComposiçãoAuxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0723 | 21.66 | 1.56
[5 empty] | MO sem LS => | 1.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.46 |  | Valor com BDI => |  | 2.22
| 4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-53 | Próprio | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.74 | 6.74
| ComposiçãoAuxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 17.42 | 1.27
| ComposiçãoAuxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2526 | 21.66 | 5.47
[5 empty] | MO sem LS => | 5.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 8.51
| 4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-48 | Próprio | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 63.31 | 63.31
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 17.42 | 40.26
| ComposiçãoAuxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15.75 | 23.05
[5 empty] | MO sem LS => | 45.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.69 |  | Valor com BDI => |  | 80
| 4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-65 | Próprio | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 234.98 | 234.98
| ComposiçãoAuxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.48 | 52.81
| ComposiçãoAuxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.83 | 53.67
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 17.42 | 128.5
[5 empty] | MO sem LS => | 173 | LS => | 0 | MO com LS => | 173
[5 empty] | Valor do BDI => | 61.96 |  | Valor com BDI => |  | 296.94
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Orçamento Sintético
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
[9 empty] | 1.2755 |  | 1.2755
OBRA: | MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO | [6 empty] | DatadoOrçamento:
Local: | Meta 04: Ponta do Aterro 02 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2023-03-09
Coordenadas: | Latitude: 16°13'42.79"S; Longitude: 59°33'0.31"O |  | Termo de Convênio sem transferência de recursos financeiros nº 0971/2021 - SINFRA
Valor: | 53573.51 |  | Referência: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022 - SBC 03/2023 |  |  |  |  | LEISSOCIAIS: | 87.37%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | [7 empty] | BDI: | 27.55%
ORÇAMENTO DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 3120.3 |  |  | 5.824% | 2446.34
1.1 | Administração Local | UN | 1 | 2446.34 | 3120.3 | 3120.3 | Próprio | CP-01 | 5.824% | 2446.34
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 16445.93 |  |  | 30.7% | 12895.09
2.1 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO - Ponta do Aterro | UN | 1 | 9276.3 | 11831.92 | 11831.92 | Próprio | CP-64 | 22.09% | 9276.3
2.2 | LOCAÇÃO DE OBRA - somente mão de obra | M | 60.1 | 12.25 | 15.62 | 938.76 | Próprio | CP-44 | 1.752% | 736.22
2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO - somente mão de obra | m² | 177.34 | 2.53 | 3.22 | 571.03 | Próprio | CP-45 | 1.066% | 448.67
2.4 | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL - somente mão de obra | m³ | 53.2 | 45.75 | 58.35 | 3104.22 | Próprio | CP-58 | 5.794% | 2433.9
3 | BASE E FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 23353.08 |  |  | 43.59% | 18317.54
3.1 | LAJE DE BASE |  |  |  |  | 15858.23 |  |  | 29.6% | 12439.49
3.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA - somente mão de obra | m² | 173.42 | 11.93 | 15.21 | 2637.71 | Próprio | CP-46 | 4.924% | 2068.9
3.1.2 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | KG | 1486.02 | 1.38 | 1.76 | 2615.39 | Próprio | CP-47 | 4.882% | 2050.7
3.1.3 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - somente mão de obra | KG | 756.12 | 2.21 | 2.81 | 2124.69 | Próprio | CP-63 | 3.966% | 1671.02
3.1.4 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 22.29 | 63.31 | 80.75 | 1799.91 | Próprio | CP-48 | 3.36% | 1411.17
3.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | m³ | 22.29 | 234.98 | 299.71 | 6680.53 | Próprio | CP-65 | 12.47% | 5237.7
3.2 | ESTACA |  |  |  |  | 1332.08 |  |  | 2.486% | 1044.95
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ESTACA | m³ | 1.68 | 68.91 | 87.89 | 147.65 | Próprio | CP-49 | 0.2756% | 115.76
3.2.2 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - somente mão de obra | KG | 42.9 | 6.15 | 7.84 | 336.33 | Próprio | CP-50 | 0.6278% | 263.83
3.2.3 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | KG | 123.1 | 1.94 | 2.47 | 304.05 | Próprio | CP-51 | 0.5675% | 238.81
3.2.4 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 1.43 | 63.31 | 80.75 | 115.47 | Próprio | CP-48 | 0.2155% | 90.53
3.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | m³ | 1.43 | 234.98 | 299.71 | 428.58 | SINAPI | CP-65 | 0.8% | 336.02
3.3 | VIGA DE BORDA/BALDRAME |  |  |  | 0 | 6162.77 |  |  | 11.5% | 4833.1
3.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente mão de obra | m² | 38.37 | 53.4 | 68.11 | 2613.38 | Próprio | CP-52 | 4.878% | 2048.95
3.3.2 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - somente mão de obra | KG | 61.7 | 6.74 | 8.59 | 530 | Próprio | CP-53 | 0.9893% | 415.85
3.3.3 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - somente mão de obra | KG | 253.6 | 3.54 | 4.51 | 1143.73 | Próprio | CP-55 | 2.135% | 897.74
3.3.4 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 4.93 | 63.31 | 80.75 | 398.09 | Próprio | CP-48 | 0.7431% | 312.11
3.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | m³ | 4.93 | 234.98 | 299.71 | 1477.57 | Próprio | CP-65 | 2.758% | 1158.45
4 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 10654.2 |  |  | 19.89% | 8356.43
4.1 | PILARES |  |  |  |  | 2293.78 |  |  | 4.282% | 1799.84
4.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PILAR EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente mão de obra | m² | 22.35 | 48.76 | 62.19 | 1389.94 | Próprio | CP-61 | 2.594% | 1089.78
4.1.2 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - somente mão de obra | KG | 147.4 | 1.16 | 1.47 | 216.67 | Próprio | CP-56 | 0.4044% | 170.98
4.1.3 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - somente mão de obra | KG | 66.8 | 2.31 | 2.94 | 196.39 | Próprio | CP-57 | 0.3666% | 154.3
4.1.4 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 1.29 | 63.31 | 80.75 | 104.16 | Próprio | CP-48 | 0.1944% | 81.66
4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | m³ | 1.29 | 234.98 | 299.71 | 386.62 | Próprio | CP-65 | 0.7217% | 303.12
4.2 | ALAS |  |  |  |  | 3702.11 |  |  | 6.91% | 2903.61
4.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PAREDE DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente mão de obra | m² | 70.08 | 15.64 | 19.94 | 1397.39 | Próprio | CP-59 | 2.608% | 1096.05
4.2.2 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO - somente mão de obra | KG | 178.92 | 1.25 | 1.59 | 284.48 | Próprio | CP-60 | 0.531% | 223.65
4.2.3 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 5.31 | 63.31 | 80.75 | 428.78 | Próprio | CP-48 | 0.8004% | 336.17
4.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | m³ | 5.31 | 234.98 | 299.71 | 1591.46 | Próprio | CP-65 | 2.971% | 1247.74
4.3 | VIGAS |  |  |  |  | 4658.31 |  |  | 8.695% | 3652.98
4.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente mão de obra | m² | 42.25 | 53.4 | 68.11 | 2877.64 | Próprio | CP-52 | 5.371% | 2256.15
4.3.2 | ARMAÇÃO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - somente mão de obra | KG | 121.5 | 1.76 | 2.24 | 272.16 | Próprio | CP-62 | 0.508% | 213.84
4.3.3 | ARMAÇÃO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - somente mão de obra | KG | 54.7 | 6.74 | 8.59 | 469.87 | Próprio | CP-53 | 0.8771% | 368.67
4.3.4 | CONFECÇÃO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - somente mão de obra | m³ | 2.73 | 63.31 | 80.75 | 220.44 | Próprio | CP-48 | 0.4115% | 172.83
4.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente mão de obra | m³ | 2.73 | 234.98 | 299.71 | 818.2 | Próprio | CP-65 | 1.527% | 641.49
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 53573.51 |  |  |  | 42015.4
cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Resumo
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
OBRA: | MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO |  |  |  |  | Data do Orçamento:
Local: | Meta 04: Ponta do Aterro 02 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  |  |  | 2023-03-09
Coordenadas: | Latitude: 16°13'42.79"S; Longitude: 59°33'0.31"O
Valor: | 53573.51 |  |  | Referência: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022 - SBC 03/2023 |  | LEISSOCIAIS: | 87.37%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO | [5 empty] | BDI: | 27.55%
ORÇAMENTO DESONERADO
| ITEM | SERVIÇOS | VALOR |  | %
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3120.3 |  | 5.824%
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 16445.93 |  | 30.7%
| 3 | BASE E FUNDAÇÃO | 23353.08 |  | 43.59%
| 4 | ESTRUTURA | 10654.2 |  | 19.89%
| TOTAL GERAL SEM BDI |  |  | 42015.4
| PARCELA REFERENTE AO BDI |  | 27.55% | 11558.11
| TOTAL GERAL COM BDI |  | 27.55% | 53573.51 | 100%
cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Cronograma Físico-Financeiro
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
OBRA: | MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO | [6 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Meta 04: Ponta do Aterro 02 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2023-03-09
Coordenadas: | Latitude: 16°13'42.79"S; Longitude: 59°33'0.31"O
Valor: | 53573.51 |  | Referência: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022 - SBC 03/2023 |  |  |  |  | LEISSOCIAIS: | 87.37%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | BDI: | 27.55%
ORÇAMENTO DESONERADO
| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | TOTAL
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3120.3 | 5.824% | 45.96% | 1434.0899 | 28.42% | 886.7893 | 10.56% | 329.5037 | 15.06% | 469.9172 | 100% | 3120.3
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 16445.93 | 30.7% | 70% | 11512.151 |  | 0 |  |  | 30% | 4933.779 | 100% | 16445.93
| 3 | BASE E FUNDAÇÃO | 23353.08 | 43.59% | 50% | 11676.54 | 50% | 11676.54 |  |  |  | 0 | 100% | 23353.08
| 4 | ESTRUTURA | 10654.2 | 19.89% |  |  | 25% | 2663.55 | 50% | 5327.1 | 25% | 2663.55 | 100% | 10654.2
| TOTAL GERAL |  | 53573.51 | 100% | 45.96% | 24622.7809 | 28.42% | 15226.8793 | 10.56% | 5656.6037 | 15.06% | 8067.2462 | 100% | 53573.51
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 45.96% | 24622.7809 | 74.38% | 39849.6601 | 84.94% | 45506.2638 | 100% | 53573.51
cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458