## BDI
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
Serviço: | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de edifícios |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: |  |  |  |  | Selecione o CPRB
[6 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. |  |  |  |  | Desonerado
[11 empty] | Onerado | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública: |  |  |  | Desonerado | [7 empty] | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK | [7 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO: | [11 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
26.37% | [11 empty] | Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[6 empty] | OBSERVAÇÕES | [5 empty] | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[6 empty] | Alíquota do ISSQN praticada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade é de 5% (cinco por cento), aplicada sobre 40% (quarenta por cento) do valor bruto da Nota Fiscal, de acordo com o Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 005/2007 de 21 de dezembro de 2007. | [5 empty] | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 20.34% | 25% | 26.37% | 20.34% |  | 26.37%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação | [6 empty] | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | TRUE
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 6.08%
AC - Administração Central |  |  |  | 3.68% | OK | [6 empty] | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3% | Máx: | 5.5% | [8 empty] | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
SG - Seguros e Garantias |  |  |  | 0.8% | OK | [5 empty] | 2022-11-29 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.8% | Máx: | 1% | [8 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
R - Riscos |  |  |  | 0.97% | OK | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos. | [5 empty] | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 0.97% | Máx: | 1.27% | [8 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
DF - Despesas Financeiras |  |  |  | 0.63% | OK | [6 empty] | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 0.59% | Máx: | 1.39% | [8 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
LUCRO |  |  |  | 7%
L - Lucro |  |  |  | 7% | OK | [6 empty] | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.16% | Máx: | 8.96% | [8 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
TRIBUTOS |  |  |  | 10.15%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK | [6 empty] | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK | [6 empty] | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
*Impostos: ISSQN (mun.) |  |  |  | 2% | OK
Regime de desoneração (4,5%) |  |  |  | 4.5% | OK
*ISSQN - Imposto Sobre Serviços
5% | ISSQN municipal
40% | % mão de obra
|  | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2022-11-28
Declaramos que será adotado o regime
de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.
SERGIO DE MELLO SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MT039458

## Encargos Sociais
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade
Administração 2021/2024
Setor de Engenharia
Serviço: | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA |  |  | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  | 2022-11-28
REFERÊNCIA ENCARGOS SOCIAIS: | DE 10/2020 A 09/2021 | LEIS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO - HORISTA: |  |  | 83.92%
|  | LEIS SOCIAS COM DESONERAÇÃO - MENSALISTA: |  |  | 48.1%
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.77% | NÃO INCIDE | 17.77% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 3.67% | NÃO INCIDE | 3.67% | NÃO INCIDE
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.87% | 0.67% | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.85% | 8.33% | 10.85% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.15% | NÃO INCIDE | 1.15% | NÃO INCIDE
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.2% | 7.83% | 10.2% | 7.83%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 45.44% | 17.56% | 45.44% | 17.56%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.92% | 4.55% | 5.92% | 4.55%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.32% | 2.55% | 3.32% | 2.55%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.67% | 2.82% | 3.67% | 2.82%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.5% | 0.38% | 0.5% | 0.38%
C | TOTAL | 13.55% | 10.41% | 13.55% | 10.41%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.63% | 2.95% | 16.72% | 6.46%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.5% | 0.38% | 0.53% | 0.4%
D | TOTAL | 8.13% | 3.33% | 17.25% | 6.86%
|  | 83.92% | 48.1% | 113% | 71.63%
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Composição de Custo Unitário
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2637
Serviço: | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [7 empty] | 2022-11-28
Referência: SBC 11/2022 e Composições Próprias baseadas em SINAPI 10/2022 - SICRO 07/2022
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO | [8 empty] | BDI: | 26.37%
ORÇAMENTO DESONERADO
| 1 |  |  | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 000025 | SBC | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | PROJETOS |  | m² | 1 | 0.3 | 0.3
| Insumo | 004248 | SBC | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | Material |  | m² | 1 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.38
| 1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 000026 | SBC | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | PROJETOS |  | m² | 1 | 0.26 | 0.26
| Insumo | 004249 | SBC | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | Material |  | m² | 1 | 0.26 | 0.26
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| 1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-87 | Próprio | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 50 HECTARES | 0 |  | m² | 1 | 0.23 | 0.23
| Insumo | 004245 | SBC | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO BATIMETRICO SEMI-CADASTRAL 25/50HEC | Material |  | m² | 1 | 0.23 | 0.23
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| 1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-21 | Próprio | REPRESENTAÇÃO PLANIMÉTRICA DE MATRÍCULAS/TERRENOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1048.75 | 1048.75
| Composição Auxiliar | 90773 | SINAPI | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 25 | 8.92 | 223
| Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 45 | 18.35 | 825.75
[5 empty] | MO sem LS => | 510.8471 | LS => | 428.7 | MO com LS => | 939.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 286.83 |  | Valor com BDI => |  | 1335.58
| 1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-22 | Próprio | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO DESTINADOS A PROJETOS DE OBRAS DE ARTE | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 5548.49 | 5548.49
| Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 60 | 18.35 | 1101
| Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 60 | 9.11 | 546.6
| Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 55 | 60.75 | 3341.25
| Insumo | E9553 | SICRO3 | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m | Equipamento |  | UN | 50 | 4.5958 | 229.79
| Insumo | 00002357 | SINAPI | DESENHISTA COPISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 45 | 7.33 | 329.85
[5 empty] | MO sem LS => | 1354.9641 | LS => | 1137.09 | MO com LS => | 2492.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 1517.51 |  | Valor com BDI => |  | 7066
| 2 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRAS
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-20 | Próprio | LOCAÇÃO DE TERRENOS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m | 1 | 13.53 | 13.53
| Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 18.35 | 1.46
| Composição Auxiliar | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 137.79 | 11.02
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 17.42 | 0.69
| Insumo | E9553 | SICRO3 | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m | Equipamento |  | UN | 0.08 | 4.5958 | 0.36
[5 empty] | MO sem LS => | 6.9269 | LS => | 5.81 | MO com LS => | 12.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.7 |  | Valor com BDI => |  | 17.23
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Memorial de Cálculo de Quantita
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2637
Serviço: | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA |  |  |  | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  |  | 2022-11-28
Referência: SBC 11/2022 e Composições Próprias baseadas em SINAPI 10/2022 - SICRO 07/2022
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS |  |  |  |  | BDI: | 26.37%
ORÇAMENTO DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | m² | 127628.39
POSSÍVEIS LOCAIS PARA LEVANTAMENTOS - (LISTA NÃO TAXATIVA)
SECRETARIA MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un. | ÁREA MÉDIA (AM) - m² | FÓRMULA | TOTAL (m²)
| SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 4726.9792 | LPxAM | 28361.87
| SOBRESSALENTE | 5
| TOTAL | 6
SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un. | ÁREA MÉDIA (AM) - m² | FÓRMULA | TOTAL (m²)
| SOBRESSALENTE | 2 | 4726.9792 | LPxAM | 9453.95
| TOTAL | 2
SECRETARIA MUNC. DE AGRICULTURA
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un. | ÁREA MÉDIA (AM) - m² | FÓRMULA | TOTAL (m²)
| Galpão agrícola no Distrito de Santa Clara do Monte Cristo | 1 | 4726.9792 | LPxAM | 14180.93
| Galpão agrícola na Zona Urbana | 1
| SOBRESSALENTE | 1
| TOTAL | 3
SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un. | ÁREA MÉDIA (AM) - m² | FÓRMULA | TOTAL (m²)
| UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação | 1
| SOBRESSALENTE | 2 | 4726.9792 | LPxAM | 14180.93
| TOTAL | 3
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un. | ÁREA MÉDIA (AM) - m² | FÓRMULA | TOTAL (m²)
| SOBRESSALENTE | 5 | 4726.9792 | LPxAM | 23634.89
| TOTAL | 5
,
SECRETARIA MUNC. DE ESPORTES
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un. | ÁREA MÉDIA (AM) - m² | FÓRMULA | TOTAL (m²)
| Quadra de esportes na Comunidade Palmarito | 1 | 4726.9792 | LPxAM | 18907.91
| Quadra de esportes Orestes Ferreira Coelho | 1
| SOBRESSALENTE | 2
| TOTAL | 4
SECRETARIA MUNC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un. | ÁREA MÉDIA (AM) - m² | FÓRMULA | TOTAL (m²)
| Prédio de atendimento ao idoso | 1 | 4726.9792 | LPxAM | 18907.91
| Reforma e ampliação da sede da Secretaria de Assistência Social | 1
| SOBRESSALENTE | 2
| TOTAL | 4
| LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS RECÉM FEITOS - ATA 080/2021 | Área (A) - m²
| Quadra de Esportes Distrito de Santa Clara do Monte Cristo | 4457.55
| Feira Municipal | 5820.89
| Auditório Municipal | 4620
| Campo Society - Comunidade Ricardo Franco | 8383.52
| Escola Quilombola | 9190.71
| PSF Comunidade Santa Mônica | 1490.87
| PSF Comunidade Guaporé | 6487.76
| CRAS | 1750
| Sanitário Ruina | 274.92
| Laboratório Municipal | 502.27
| Quadra desccoberta Orestes Ferreira Coelho | 5596.16
| Unidade de Beneficiamenteo de Pescado | 4023.65
| Cento de Eventos Congódromo | 8852.43
| ÁREA MÉDIA DE LEVANTAMENTOS (AM) | 4726.9792
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | m² | 282456.04
POSSÍVEIS LOCAIS PARA LEVANTAMENTOS - (LISTA NÃO TAXATIVA)
SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un. | ÁREA MÉDIA (AM) - m² | FÓRMULA | TOTAL (m²)
| Creche Chapuezinho | 1 | 20175.4325 | LPxAM | 121052.59
| Creche Aviãozinho | 1
| Escola Verena Leite de Brito | 1
| Escola Duque de Caxias - Comunidade Palmarito | 1
| SOBRESSALENTE | 2
| TOTAL | 6
SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un. | ÁREA MÉDIA (AM) - m² | FÓRMULA | TOTAL (m²)
| Centro de Triagem de Resíduos Sólidos | 1 | 20175.4325 | LPxAM | 40350.86
| SOBRESSALENTE | 1
| TOTAL | 2
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un. | ÁREA MÉDIA (AM) - m² | FÓRMULA | TOTAL (m²)
| Cascata dos Namorados | 1 | 20175.4325 | LPxAM | 121052.59
| Estação de Tratamento de Água | 1
| Estação de Tratamento de Esgoto | 1
| SOBRESSALENTE | 3
| TOTAL | 6
| LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS RECÉM FEITOS - ATA 080/2021 | Área (A) - m² | HEC
| Região central - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo | 45297.7 | 4.5298
| Praça JD Aeroporto | 11750.14 | 1.175
| Escola 11 de Agosto | 11944.82 | 1.1945
| Complexo Melânio | 11709.07 | 1.1709
| ÁREA MÉDIA DE LEVANTAMENTOS (AM) | 20175.4325
1.3 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 50 HECTARES | m² | 287311.61
POSSÍVEIS LOCAIS PARA LEVANTAMENTOS - (LISTA NÃO TAXATIVA)
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un. | ÁREA MÉDIA (AM) - m² | FÓRMULA | TOTAL (m²)
| Aeródromo | 1 | 95770.5367 | LPxAM | 287311.61
| SOBRESSALENTE | 2
| TOTAL | 3
| LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS RECÉM FEITOS - ATA 080/2021 | Área (A) - m² | HEC
| Aeródromo existente | 106120.8 | 10.6121
| Jardim Aeroporto | 81190.4 | 8.119
| Região central | 100000.41 | 10
| ÁREA MÉDIA DE LEVANTAMENTOS (AM) | 95770.5367
1.4 | REPRESENTAÇÃO PLANIMÉTRICA DE MATRÍCULAS/TERRENOS | UN | 10
POSSÍVEIS LOCAIS PARA LEVANTAMENTOS - (LISTA NÃO TAXATIVA)
SECRETARIA MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO
| ITEM | Representações previstas (LP) - un.
| SOBRESSALENTE | 5
| TOTAL | 5
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| ITEM | Representações previstas (LP) - un.
| SOBRESSALENTE | 5
| TOTAL | 5
1.5 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO DESTINADOS A PROJETOS DE OBRAS DE ARTE | UN | 5
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| ITEM | Levantamentos previstos (LP) - un.
| Ponte Agrícola | 1
| Ponte Sararé | 1
| Ponte Longarvira | 1
| Ponte Corrego da Passagem | 1
| SOBRESSALENTE | 1
| TOTAL | 5
2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
2.1 | LOCAÇÃO DE TERRENOS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m | 18384
POSSÍVEIS LOCAIS PARA LEVANTAMENTOS - (LISTA NÃO TAXATIVA)
SECRETARIA MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO
| ITEM | Locações previstas (LP) - un. | PERÍMETRO MÉDIO (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 191.5 | LPxPM | 574.5
| SOBRESSALENTE | 2
| TOTAL | 3
SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO
| ITEM | Locações previstas (LP) - un. | PERÍMETRO MÉDIO (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| SOBRESSALENTE | 3 | 191.5 | LPxAM | 574.5
| TOTAL | 3
SECRETARIA MUNC. DE AGRICULTURA
| ITEM | Locações previstas (LP) - un. | PERÍMETRO MÉDIO (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| Galpão agrícola no Distrito de Santa Clara do Monte Cristo | 1 | 191.5 | LPxPM | 574.5
| Galpão agrícola na Zona Urbana | 1
| SOBRESSALENTE | 1
| TOTAL | 3
SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE
| ITEM | Locações previstas (LP) - un. | PERÍMETRO MÉDIO (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação | 1 | 191.5 | LPxPM | 574.5
| SOBRESSALENTE | 2
| TOTAL | 3
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| ITEM | Locações previstas (LP) - un. | PERÍMETRO MÉDIO (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| Estação de Tratamento de Água | 1 | 191.5 | LPxPM | 5553.5
| Estação de Tratamento de Esgoto | 1
| Locação de Ruas e Avenidas | 25
| SOBRESSALENTE | 2
| TOTAL | 29
,
SECRETARIA MUNC. DE ESPORTES
| ITEM | Locações previstas (LP) - un. | PERÍMETRO MÉDIO (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| Quadra de esportes na Comunidade Palmarito | 1 | 191.5 | LPxPM | 766
| Quadra de esportes Orestes Ferreira Coelho | 1
| SOBRESSALENTE | 2
| TOTAL | 4
SECRETARIA MUNC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| ITEM | Locações previstas (LP) - un. | PERÍMETRO MÉDIO (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| Prédio de atendimento ao idoso | 1 | 191.5 | LPxPM | 9766.5
| 50 Casas - Conjunto Habitacional - PROPOSTA Nº 2296-2022-SINFRA | 50
| TOTAL | 51
| LOCAÇÃO DE OBRAS RECÉM FEITOS - ATA 080/2021 | Perímetro(P) - m
| Feira Municipal | 213
| Garagem da Saúde | 170
| PERÍMETRO MÉDIO DE LOCAÇÕES (PM) | 191.5
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Orçamento por secretaria
1.2637
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2637
Serviço: | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [6 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2022-11-28
Valor total: | 583422.45 |  | Referência: SBC 11/2022 e Composições Próprias baseadas em SINAPI 10/2022 - SICRO 07/2022 |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: | 87.37%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR SECRETARIAS | [7 empty] | BDI: | 26.37%
Preços com encargos incluídos
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  |  |  | 17120.39 |  |  | 38.95% | 13752.31
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | m² | 28361.87 | 0.3 | 0.37 | 10493.89 | SBC | 000025 | 38.95% | 8508.56
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | m² | 0 | 0.26 | 0.32 | 0 | SBC | 000026 | 0% | 0
1.3 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 50 HECTARES | m² | 0 | 0.23 | 0.29 | 0 | Próprio | CP-87 | 0% | 0
1.4 | REPRESENTAÇÃO PLANIMÉTRICA DE MATRÍCULAS/TERRENOS | UN | 5 | 1048.75 | 1325.3 | 6626.5 | Próprio | CP-21 | 24.6% | 5243.75
1.5 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO DESTINADOS A PROJETOS DE OBRAS DE ARTE | UN | 0 | 5548.49 | 7011.62 | 0 | Próprio | CP-22 | 0% | 0
2 | LOCAÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | 9818.2 |  |  | 36.45% | 7772.98
2.1 | LOCAÇÃO DE TERRENOS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m | 574.5 | 13.53 | 17.09 | 9818.2 | Próprio | CP-20 | 36.45% | 7772.98
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 26938.59 |  |  |  | 21525.29
vinte e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  |  |  | 42234.78 |  |  | 12.98% | 34309.85
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | m² | 9453.95 | 0.3 | 0.37 | 3497.96 | SBC | 000025 | 12.98% | 2836.18
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | m² | 121052.59 | 0.26 | 0.32 | 38736.82 | SBC | 000026 | 143.8% | 31473.67
1.3 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 50 HECTARES | m² | 0 | 0.23 | 0.29 | 0 | Próprio | CP-87 | 0% | 0
1.4 | REPRESENTAÇÃO PLANIMÉTRICA DE MATRÍCULAS/TERRENOS | UN | 0 | 1048.75 | 1325.3 | 0 | Próprio | CP-21 | 0% | 0
1.5 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO DESTINADOS A PROJETOS DE OBRAS DE ARTE | UN | 0 | 5548.49 | 7011.62 | 0 | Próprio | CP-22 | 0% | 0
2 | LOCAÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | 9818.2 |  |  | 36.45% | 7772.98
2.1 | LOCAÇÃO DE TERRENOS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m | 574.5 | 13.53 | 17.09 | 9818.2 | Próprio | CP-20 | 36.45% | 7772.98
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 52052.98 |  |  |  | 42082.83
cinquenta e dois mil e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  |  |  | 5246.94 |  |  | 19.48% | 4254.27
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | m² | 14180.93 | 0.3 | 0.37 | 5246.94 | SBC | 000025 | 19.48% | 4254.27
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | m² | 0 | 0.26 | 0.32 | 0 | SBC | 000026 | 0% | 0
1.3 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 50 HECTARES | m² | 0 | 0.23 | 0.29 | 0 | Próprio | CP-87 | 0% | 0
1.4 | REPRESENTAÇÃO PLANIMÉTRICA DE MATRÍCULAS/TERRENOS | UN | 0 | 1048.75 | 1325.3 | 0 | Próprio | CP-21 | 0% | 0
1.5 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO DESTINADOS A PROJETOS DE OBRAS DE ARTE | UN | 0 | 5548.49 | 7011.62 | 0 | Próprio | CP-22 | 0% | 0
2 | LOCAÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | 9818.2 |  |  | 36.45% | 7772.98
2.1 | LOCAÇÃO DE TERRENOS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m | 574.5 | 13.53 | 17.09 | 9818.2 | Próprio | CP-20 | 36.45% | 7772.98
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 15065.14 |  |  |  | 12027.25
quinze mil e sessenta e cinco reais e quatorze centavos
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  |  |  | 18159.21 |  |  | 19.48% | 14745.49
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | m² | 14180.93 | 0.3 | 0.37 | 5246.94 | SBC | 000025 | 19.48% | 4254.27
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | m² | 40350.86 | 0.26 | 0.32 | 12912.27 | SBC | 000026 | 47.93% | 10491.22
1.3 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 50 HECTARES | m² | 0 | 0.23 | 0.29 | 0 | Próprio | CP-87 | 0% | 0
1.4 | REPRESENTAÇÃO PLANIMÉTRICA DE MATRÍCULAS/TERRENOS | UN | 0 | 1048.75 | 1325.3 | 0 | Próprio | CP-21 | 0% | 0
1.5 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO DESTINADOS A PROJETOS DE OBRAS DE ARTE | UN | 0 | 5548.49 | 7011.62 | 0 | Próprio | CP-22 | 0% | 0
2 | LOCAÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | 9818.2 |  |  | 36.45% | 7772.98
2.1 | LOCAÇÃO DE TERRENOS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m | 574.5 | 13.53 | 17.09 | 9818.2 | Próprio | CP-20 | 36.45% | 7772.98
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 27977.41 |  |  |  | 22518.47
vinte e sete mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  |  |  | 172486.68 |  |  | 32.46% | 137632
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | m² | 23634.89 | 0.3 | 0.37 | 8744.9 | SBC | 000025 | 32.46% | 7090.46
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | m² | 121052.59 | 0.26 | 0.32 | 38736.82 | SBC | 000026 | 143.8% | 31473.67
1.3 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 50 HECTARES | m² | 287311.61 | 0.23 | 0.29 | 83320.36 | Próprio | CP-87 | 309.3% | 66081.67
1.4 | REPRESENTAÇÃO PLANIMÉTRICA DE MATRÍCULAS/TERRENOS | UN | 5 | 1048.75 | 1325.3 | 6626.5 | Próprio | CP-21 | 24.6% | 5243.75
1.5 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO DESTINADOS A PROJETOS DE OBRAS DE ARTE | UN | 5 | 5548.49 | 7011.62 | 35058.1 | Próprio | CP-22 | 130.1% | 27742.45
2 | LOCAÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | 94909.31 |  |  | 352.3% | 75138.85
2.1 | LOCAÇÃO DE TERRENOS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m | 5553.5 | 13.53 | 17.09 | 94909.31 | Próprio | CP-20 | 352.3% | 75138.85
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 267395.99 |  |  |  | 212770.85
duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  |  |  | 6995.92 |  |  | 25.97% | 5672.37
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | m² | 18907.91 | 0.3 | 0.37 | 6995.92 | SBC | 000025 | 25.97% | 5672.37
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | m² | 0 | 0.26 | 0.32 | 0 | SBC | 000026 | 0% | 0
1.3 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 50 HECTARES | m² | 0 | 0.23 | 0.29 | 0 | Próprio | CP-87 | 0% | 0
1.4 | REPRESENTAÇÃO PLANIMÉTRICA DE MATRÍCULAS/TERRENOS | UN | 0 | 1048.75 | 1325.3 | 0 | Próprio | CP-21 | 0% | 0
1.5 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO DESTINADOS A PROJETOS DE OBRAS DE ARTE | UN | 0 | 5548.49 | 7011.62 | 0 | Próprio | CP-22 | 0% | 0
2 | LOCAÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | 13090.94 |  |  | 48.6% | 10363.98
2.1 | LOCAÇÃO DE TERRENOS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m | 766 | 13.53 | 17.09 | 13090.94 | Próprio | CP-20 | 48.6% | 10363.98
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 20086.86 |  |  |  | 16036.35
vinte mil e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  |  |  | 6995.92 |  |  | 25.97% | 5672.37
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | m² | 18907.91 | 0.3 | 0.37 | 6995.92 | SBC | 000025 | 25.97% | 5672.37
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | m² | 0 | 0.26 | 0.32 | 0 | SBC | 000026 | 0% | 0
1.3 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 50 HECTARES | m² | 0 | 0.23 | 0.29 | 0 | Próprio | CP-87 | 0% | 0
1.4 | REPRESENTAÇÃO PLANIMÉTRICA DE MATRÍCULAS/TERRENOS | UN | 0 | 1048.75 | 1325.3 | 0 | Próprio | CP-21 | 0% | 0
1.5 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO DESTINADOS A PROJETOS DE OBRAS DE ARTE | UN | 0 | 5548.49 | 7011.62 | 0 | Próprio | CP-22 | 0% | 0
2 | LOCAÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | 166909.48 |  |  | 619.6% | 132140.74
2.1 | LOCAÇÃO DE TERRENOS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m | 9766.5 | 13.53 | 17.09 | 166909.48 | Próprio | CP-20 | 619.6% | 132140.74
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 173905.4 |  |  |  | 137813.11
cento e setenta e três mil, novecentos e cinco reais e quarenta centavos
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Orçamento Sintético
1.2637
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2637
Serviço: | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [6 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2022-11-28
Valor: | 583422.45 |  | Referência: SBC 11/2022 e Composições Próprias baseadas em SINAPI 10/2022 - SICRO 07/2022 |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: | 87.37%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | [7 empty] | BDI: | 26.37%
ORÇAMENTO DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  |  |  | 269239.89 |  |  | 46.15% | 216038.7
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | m² | 127628.39 | 0.3 | 0.37 | 47222.5 | SBC | 000025 | 8.094% | 38288.51
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | m² | 282456.04 | 0.26 | 0.32 | 90385.93 | SBC | 000026 | 15.49% | 73438.57
1.3 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 50 HECTARES | m² | 287311.61 | 0.23 | 0.29 | 83320.36 | Próprio | CP-87 | 14.28% | 66081.67
1.4 | REPRESENTAÇÃO PLANIMÉTRICA DE MATRÍCULAS/TERRENOS | UN | 10 | 1048.75 | 1325.3 | 13253 | Próprio | CP-21 | 2.272% | 10487.5
1.5 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO DESTINADOS A PROJETOS DE OBRAS DE ARTE | UN | 5 | 5548.49 | 7011.62 | 35058.1 | Próprio | CP-22 | 6.009% | 27742.45
2 | LOCAÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | 314182.56 |  |  | 53.85% | 248735.52
2.1 | LOCAÇÃO DE TERRENOS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m | 18384 | 13.53 | 17.09 | 314182.56 | Próprio | CP-20 | 53.85% | 248735.52
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 583422.45 |  |  |  | 464774.22
quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Resumo
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
Serviço: | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA |  |  |  | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  |  | 2022-11-28
Valor: | 583422.45 |  | Referência: SBC 11/2022 e Composições Próprias baseadas em SINAPI 10/2022 - SICRO 07/2022 |  | LEIS SOCIAIS: | 87.37%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO |  |  |  |  | BDI: | 26.37%
ORÇAMENTO DESONERADO
| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | %
| 1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 269239.89 | 46.15%
| 2 | LOCAÇÃO DE OBRAS | 314182.56 | 53.85%
| TOTAL GERAL SEM BDI |  | 464774.22
| PARCELA REFERENTE AO BDI 27,35% |  | 118648.23
| TOTAL GERAL COM BDI 27,35% |  | 583422.45 | 100%
quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Cronograma Físico-Financeiro
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
Serviço: | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [6 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2022-11-28
Valor: | 583422.45 |  | Referência: SBC 11/2022 e Composições Próprias baseadas em SINAPI 10/2022 - SICRO 07/2022 |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: | 87.37%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | BDI: | 26.37%
ORÇAMENTO DESONERADO
| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 269239.89 | 46.15% | 8.333% | 22436.6575 | 8.333% | 22436.6575 | 8.333% | 22436.6575 | 8.333% | 22436.6575 | 8.333% | 22436.6575 | 8.333% | 22436.6575
| 2 | LOCAÇÃO DE OBRAS | 314182.56 | 53.85% | 8.333% | 26181.88 | 8.333% | 26181.88 | 8.333% | 26181.88 | 8.333% | 26181.88 | 8.333% | 26181.88 | 8.333% | 26181.88
| TOTAL GERAL |  | 583422.45 | 100% | 8.333% | 48618.5375 | 8.333% | 48618.5375 | 8.333% | 48618.5375 | 8.333% | 48618.5375 | 8.333% | 48618.5375 | 8.333% | 48618.5375
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 8.333% | 48618.5375 | 16.67% | 97237.075 | 25% | 145855.6125 | 33.33% | 194474.15 | 41.67% | 243092.6875 | 50% | 291711.225
| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | TOTAL
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 269239.89 | 46.15% | 8.333% | 22436.6575 | 8.333% | 22436.6575 | 8.333% | 22436.6575 | 8.333% | 22436.6575 | 8.333% | 22436.6575 | 8.333% | 22436.6575 | 100% | 269239.89 | 0
| 2 | LOCAÇÃO DE OBRAS | 314182.56 | 53.85% | 8.333% | 26181.88 | 8.333% | 26181.88 | 8.333% | 26181.88 | 8.333% | 26181.88 | 8.333% | 26181.88 | 8.333% | 26181.88 | 100% | 314182.56 | 0
| TOTAL GERAL |  | 583422.45 | 100% | 8.333% | 48618.5375 | 8.333% | 48618.5375 | 8.333% | 48618.5375 | 8.333% | 48618.5375 | 8.333% | 48618.5375 | 8.333% | 48618.5375 | Total geral | 583422.45
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 58.33% | 340329.7625 | 66.67% | 388948.3 | 75% | 437566.8375 | 83.33% | 486185.375 | 91.67% | 534803.9125 | 100% | 583422.45 |  |  | 0
quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458