## BDI
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
Serviço: | EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de edifícios |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: |  |  |  |  | Selecione o CPRB
[6 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. |  |  |  |  | Desonerado
[11 empty] | Onerado | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública: |  |  |  | Onerado | [7 empty] | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK | [7 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO: | [11 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
23.62% | [11 empty] | Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[6 empty] | OBSERVAÇÕES | [5 empty] | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[6 empty] | Alíquota do ISSQN praticada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade é de 5% (cinco por cento), aplicada sobre 40% (quarenta por cento) do valor bruto da Nota Fiscal, de acordo com o Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 005/2007 de 21 de dezembro de 2007. | [5 empty] | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 20.34% | 25% |  | 23.62% |  | 23.62%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação | [6 empty] | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | FALSE | FALSE |  | NULO | TRUE
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 7.92%
AC - Administração Central |  |  |  | 5% | OK | [6 empty] | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3% | Máx: | 5.5% | [8 empty] | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
SG - Seguros e Garantias |  |  |  | 0.85% | OK | [5 empty] | 2022-11-24 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.8% | Máx: | 1% | [8 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
R - Riscos |  |  |  | 0.97% | OK | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos. | [5 empty] | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 0.97% | Máx: | 1.27% | [8 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
DF - Despesas Financeiras |  |  |  | 1.1% | OK | [6 empty] | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 0.59% | Máx: | 1.39% | [8 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
LUCRO |  |  |  | 8%
L - Lucro |  |  |  | 8% | OK | [6 empty] | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.16% | Máx: | 8.96% | [8 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
TRIBUTOS |  |  |  | 5.65%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK | [6 empty] | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK | [6 empty] | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
*Impostos: ISSQN (mun.) |  |  |  | 2% | OK
Regime de desoneração (4,5%) |  |  |  | 0% | OK
*ISSQN - Imposto Sobre Serviços
5% | ISSQN municipal
40% | % mão de obra
|  | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2022-11-24
Declaramos que será adotado o regime
de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.
SERGIO DE MELLO SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MT039458

## Encargos Sociais
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade
Administração 2021/2024
Setor de Engenharia
Serviço: | EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  | 2022-11-24
REFERÊNCIA ENCARGOS SOCIAIS: | DE 10/2020 A 09/2021 | LEIS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO - HORISTA: |  |  | 83.92%
|  | LEIS SOCIAS COM DESONERAÇÃO - MENSALISTA: |  |  | 48.1%
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.77% | NÃO INCIDE | 17.77% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 3.67% | NÃO INCIDE | 3.67% | NÃO INCIDE
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.87% | 0.67% | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.85% | 8.33% | 10.85% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.15% | NÃO INCIDE | 1.15% | NÃO INCIDE
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.2% | 7.83% | 10.2% | 7.83%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 45.44% | 17.56% | 45.44% | 17.56%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.92% | 4.55% | 5.92% | 4.55%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.32% | 2.55% | 3.32% | 2.55%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.67% | 2.82% | 3.67% | 2.82%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.5% | 0.38% | 0.5% | 0.38%
C | TOTAL | 13.55% | 10.41% | 13.55% | 10.41%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.63% | 2.95% | 16.72% | 6.46%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.5% | 0.38% | 0.53% | 0.4%
D | TOTAL | 8.13% | 3.33% | 17.25% | 6.86%
|  | 83.92% | 48.1% | 113% | 71.63%
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Composição de Preço Unitário
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2362
Serviço: | EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO | [7 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [7 empty] | 2022-11-24
Referência: Indicada
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [8 empty] | BDI: | 23.62%
Orçamento Não Desonerado
1 |  |  | ADMINSTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-01 | Próprio | Administração Local | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | UN | 1 | 1254.24 | 1254.24
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 52.6 | 841.6
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 103.16 | 412.64
|  |  |  | MO sem LS => | 660.7656 | LS => | 554.51 | MO com LS => | 1215.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 296.25 |  | Valor com BDI => |  | 1550.49
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-14 | Próprio | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (APENAS PARA ZONA RURAL, JÁ INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | km | 1 | 14.49 | 14.49
Insumo | 00037731 | SINAPI | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 4.8e-05 | 27533.84 | 1.32
Insumo | 00044059 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 2.5e-05 | 364615.86 | 9.11
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 14.15 | 0.56
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 0.5 | 7.01 | 3.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0.30448 | LS => | 0.26 | MO com LS => | 0.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.42 |  | Valor com BDI => |  | 17.91
3 |  |  | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-76 | Próprio | SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, DIAMETRO 6", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAGEM EM CADA FURO | 1 |  | M | 1 | 183.05 | 183.05
Composição Auxiliar | 55.100.0035-1 | EMOP | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO | 55 |  | H | 0.9939 | 136.32 | 135.48
Composição Auxiliar | 58.002.0329-1 | EMOP | CUSTO PRUDUTIVO DE PARALISACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP. | 58 |  | H | 0.4259 | 111.71 | 47.57
|  |  |  | MO sem LS => | 97.4772 | LS => | 81.8 | MO com LS => | 179.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.23 |  | Valor com BDI => |  | 226.28
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-16 | Próprio | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 1129.56 | 1129.56
Composição Auxiliar | C2937 | SEINFRA | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | SONDAGENS |  | UN | 1 | 1129.56 | 1129.56
|  |  |  | MO sem LS => | 614.1583 | LS => | 515.4 | MO com LS => | 1129.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 266.8 |  | Valor com BDI => |  | 1396.36
4 |  |  | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-13 | Próprio | Execução de sondagem de percolação de solo (Conjunto de 3 pontos de sondagem para cada edifício, conforme NBR 13969/1997) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 1290 | 1290
Insumo | 7626 | ORSE | Sondagem - Taxa de percolação | Serviços |  | un | 1 | 1290 | 1290
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 304.69 |  | Valor com BDI => |  | 1594.69
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-16 | Próprio | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 1129.56 | 1129.56
Composição Auxiliar | C2937 | SEINFRA | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | SONDAGENS |  | UN | 1 | 1129.56 | 1129.56
|  |  |  | MO sem LS => | 614.1583 | LS => | 515.4 | MO com LS => | 1129.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 266.8 |  | Valor com BDI => |  | 1396.36
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Orçamento por secretaria
1.2362
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2362
Serviço: | EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO | [6 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2022-11-24
Valor total: | 46324.98 |  | Referência: Indicada |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: | 87.37%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR SECRETARIAS | [7 empty] | BDI: | 23.62%
Preços com encargos incluídos
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | 4651.47 |  |  | 10.04% | 3762.72
1.1 | Administração Local | UN | 3 | 1254.24 | 1550.49 | 4651.47 | Próprio | CP-01 | 10.04% | 3762.72
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0
2.1 | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (APENAS PARA ZONA RURAL, JÁ INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | km | 0 | 14.49 | 17.91 | 0 | Próprio | CP-14 | 0% | 0
3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT |  |  |  |  | 32700.36 |  |  | 70.59% | 26452.98
3.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, DIAMETRO 6", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAGEM EM CADA FURO | M | 126 | 183.05 | 226.28 | 28511.28 | Próprio | CP-76 | 61.55% | 23064.3
3.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 3 | 1129.56 | 1396.36 | 4189.08 | Próprio | CP-16 | 9.043% | 3388.68
4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  |  |  | 8973.15 |  |  | 19.37% | 7258.68
4.1 | Execução de sondagem de percolação de solo (Conjunto de 3 pontos de sondagem para cada edifício, conforme NBR 13969/1997) | UN | 3 | 1290 | 1594.69 | 4784.07 | Próprio | CP-13 | 10.33% | 3870
4.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 3 | 1129.56 | 1396.36 | 4189.08 | Próprio | CP-16 | 9.043% | 3388.68
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 46324.98 |  |  |  | 37474.38
quarenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | 7752.45 |  |  | 16.73% | 6271.2
1.1 | Administração Local | UN | 5 | 1254.24 | 1550.49 | 7752.45 | Próprio | CP-01 | 16.73% | 6271.2
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3582 |  |  | 7.732% | 2898
2.1 | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (APENAS PARA ZONA RURAL, JÁ INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | km | 200 | 14.49 | 17.91 | 3582 | Próprio | CP-14 | 7.732% | 2898
3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT |  |  |  |  | 54500.6 |  |  | 117.6% | 44088.3
3.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, DIAMETRO 6", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAGEM EM CADA FURO | M | 210 | 183.05 | 226.28 | 47518.8 | Próprio | CP-76 | 102.6% | 38440.5
3.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 5 | 1129.56 | 1396.36 | 6981.8 | Próprio | CP-16 | 15.07% | 5647.8
4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  |  |  | 17946.3 |  |  | 38.74% | 14517.36
4.1 | Execução de sondagem de percolação de solo (Conjunto de 3 pontos de sondagem para cada edifício, conforme NBR 13969/1997) | UN | 6 | 1290 | 1594.69 | 9568.14 | Próprio | CP-13 | 20.65% | 7740
4.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 6 | 1129.56 | 1396.36 | 8378.16 | Próprio | CP-16 | 18.09% | 6777.36
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 83781.35 |  |  |  | 67774.86
oitenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | 6201.96 |  |  | 13.39% | 5016.96
1.1 | Administração Local | UN | 4 | 1254.24 | 1550.49 | 6201.96 | Próprio | CP-01 | 13.39% | 5016.96
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3582 |  |  | 7.732% | 2898
2.1 | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (APENAS PARA ZONA RURAL, JÁ INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | km | 200 | 14.49 | 17.91 | 3582 | Próprio | CP-14 | 7.732% | 2898
3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT |  |  |  |  | 43600.48 |  |  | 94.12% | 35270.64
3.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, DIAMETRO 6", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAGEM EM CADA FURO | M | 168 | 183.05 | 226.28 | 38015.04 | Próprio | CP-76 | 82.06% | 30752.4
3.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 4 | 1129.56 | 1396.36 | 5585.44 | Próprio | CP-16 | 12.06% | 4518.24
4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0
4.1 | Execução de sondagem de percolação de solo (Conjunto de 3 pontos de sondagem para cada edifício, conforme NBR 13969/1997) | UN | 0 | 1290 | 1594.69 | 0 | Próprio | CP-13 | 0% | 0
4.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 0 | 1129.56 | 1396.36 | 0 | Próprio | CP-16 | 0% | 0
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 53384.44 |  |  |  | 43185.6
cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | 6201.96 |  |  | 13.39% | 5016.96
1.1 | Administração Local | UN | 4 | 1254.24 | 1550.49 | 6201.96 | Próprio | CP-01 | 13.39% | 5016.96
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 895.5 |  |  | 1.933% | 724.5
2.1 | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (APENAS PARA ZONA RURAL, JÁ INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | km | 50 | 14.49 | 17.91 | 895.5 | Próprio | CP-14 | 1.933% | 724.5
3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT |  |  |  |  | 43600.48 |  |  | 94.12% | 35270.64
3.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, DIAMETRO 6", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAGEM EM CADA FURO | M | 168 | 183.05 | 226.28 | 38015.04 | Próprio | CP-76 | 82.06% | 30752.4
3.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 4 | 1129.56 | 1396.36 | 5585.44 | Próprio | CP-16 | 12.06% | 4518.24
4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  |  |  | 11964.2 |  |  | 25.83% | 9678.24
4.1 | Execução de sondagem de percolação de solo (Conjunto de 3 pontos de sondagem para cada edifício, conforme NBR 13969/1997) | UN | 4 | 1290 | 1594.69 | 6378.76 | Próprio | CP-13 | 13.77% | 5160
4.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 4 | 1129.56 | 1396.36 | 5585.44 | Próprio | CP-16 | 12.06% | 4518.24
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 62662.14 |  |  |  | 50690.34
sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | 9302.94 |  |  | 20.08% | 7525.44
1.1 | Administração Local | UN | 6 | 1254.24 | 1550.49 | 9302.94 | Próprio | CP-01 | 20.08% | 7525.44
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 394.02 |  |  | 0.8506% | 318.78
2.1 | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (APENAS PARA ZONA RURAL, JÁ INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | km | 22 | 14.49 | 17.91 | 394.02 | Próprio | CP-14 | 0.8506% | 318.78
3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT |  |  |  |  | 65400.72 |  |  | 141.2% | 52905.96
3.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, DIAMETRO 6", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAGEM EM CADA FURO | M | 252 | 183.05 | 226.28 | 57022.56 | Próprio | CP-76 | 123.1% | 46128.6
3.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 6 | 1129.56 | 1396.36 | 8378.16 | Próprio | CP-16 | 18.09% | 6777.36
4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  |  |  | 17946.3 |  |  | 38.74% | 14517.36
4.1 | Execução de sondagem de percolação de solo (Conjunto de 3 pontos de sondagem para cada edifício, conforme NBR 13969/1997) | UN | 6 | 1290 | 1594.69 | 9568.14 | Próprio | CP-13 | 20.65% | 7740
4.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 6 | 1129.56 | 1396.36 | 8378.16 | Próprio | CP-16 | 18.09% | 6777.36
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO POR SECRETARIA = | [5 empty] | 93043.98 |  |  |  | 75267.54
noventa e três mil e quarenta e três reais e noventa e oito centavos
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | 7752.45 |  |  | 16.73% | 6271.2
1.1 | Administração Local | UN | 5 | 1254.24 | 1550.49 | 7752.45 | Próprio | CP-01 | 16.73% | 6271.2
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 6626.7 |  |  | 14.3% | 5361.3
2.1 | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (APENAS PARA ZONA RURAL, JÁ INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | km | 370 | 14.49 | 17.91 | 6626.7 | Próprio | CP-14 | 14.3% | 5361.3
3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT |  |  |  |  | 54500.6 |  |  | 117.6% | 44088.3
3.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, DIAMETRO 6", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAGEM EM CADA FURO | M | 210 | 183.05 | 226.28 | 47518.8 | Próprio | CP-76 | 102.6% | 38440.5
3.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 5 | 1129.56 | 1396.36 | 6981.8 | Próprio | CP-16 | 15.07% | 5647.8
4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  |  |  | 14955.25 |  |  | 32.28% | 12097.8
4.1 | Execução de sondagem de percolação de solo (Conjunto de 3 pontos de sondagem para cada edifício, conforme NBR 13969/1997) | UN | 5 | 1290 | 1594.69 | 7973.45 | Próprio | CP-13 | 17.21% | 6450
4.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 5 | 1129.56 | 1396.36 | 6981.8 | Próprio | CP-16 | 15.07% | 5647.8
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 83835 |  |  |  | 67818.6
oitenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | 6201.96 |  |  | 13.39% | 5016.96
1.1 | Administração Local | UN | 4 | 1254.24 | 1550.49 | 6201.96 | Próprio | CP-01 | 13.39% | 5016.96
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0
2.1 | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (APENAS PARA ZONA RURAL, JÁ INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | km | 0 | 14.49 | 17.91 | 0 | Próprio | CP-14 | 0% | 0
3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT |  |  |  |  | 43600.48 |  |  | 94.12% | 35270.64
3.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, DIAMETRO 6", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAGEM EM CADA FURO | M | 168 | 183.05 | 226.28 | 38015.04 | Próprio | CP-76 | 82.06% | 30752.4
3.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 4 | 1129.56 | 1396.36 | 5585.44 | Próprio | CP-16 | 12.06% | 4518.24
4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  |  |  | 11964.2 |  |  | 25.83% | 9678.24
4.1 | Execução de sondagem de percolação de solo (Conjunto de 3 pontos de sondagem para cada edifício, conforme NBR 13969/1997) | UN | 4 | 1290 | 1594.69 | 6378.76 | Próprio | CP-13 | 13.77% | 5160
4.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 4 | 1129.56 | 1396.36 | 5585.44 | Próprio | CP-16 | 12.06% | 4518.24
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 61766.64 |  |  |  | 49965.84
sessenta e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Memorial de Cálculo
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2362
Serviço: | EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  |  | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  |  | 2022-11-24
MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  |  |  | BDI: | 23.62%
Orçamento Não Desonerado
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | ADMINSTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO
1.1 | Administração Local | UN | 31
POSSÍVEIS LOCAIS PARA SONDAGENS SPT - (LISTA NÃO TAXATIVA)
SECRETARIA MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 3
| SOBRESSALENTE | 2
SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| Creche Chapuezinho | 1 | 5
| Creche Aviãozinho | 1
| Escola Verena Leite de Brito | 1
| SOBRESSALENTE | 2
SECRETARIA MUNC. DE AGRICULTURA
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| Galpão agrícola no Distrito de Santa Clara do Monte Cristo | 1 | 4
| Galpão agrícola na Zona Urbana | 1
| SOBRESSALENTE | 2
SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| Laboratório Municipal | 1 | 4
| Centro de Triagem de Resíduos Sólidos | 1
| SOBRESSALENTE | 2
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| Aeródromo | 1 | 6
| Estação de Tratamento de Água | 1
| Estação de Tratamento de Esgoto | 1
| Cascata dos Namorados | 1
| SOBRESSALENTE | 2
SECRETARIA MUNC. DE ESPORTES
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| Quadra de esportes na Comunidade Palmarito | 1 | 5
| Campo Society no Distrito de Santa Clara do Monte Cristo | 1
| Quadra de esportes Orestes Ferreira Coelho | 1
| SOBRESSALENTE | 2
SECRETARIA MUNC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| Prédio de atendimento ao idoso | 1 | 4
| Reforma e ampliação da sede da Secretaria de Assistência Social | 1
| SOBRESSALENTE | 2
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (APENAS PARA ZONA RURAL, JÁ INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | km | 842
POSSÍVEIS LOCAIS PARA SONDAGENS - (LISTA NÃO TAXATIVA)
SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO
| ITEM | DISTÂNCIA APROXIMADA DO CENTRO DE VILA BELA (km) | TOTAL
| Distrito de Santa Clara do Monte Cristo | 200 | 200
SECRETARIA MUNC. DE AGRICULTURA
| ITEM | DISTÂNCIA APROXIMADA DO CENTRO DE VILA BELA (km) | TOTAL
| Distrito de Santa Clara do Monte Cristo | 200 | 200
SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE
| ITEM | DISTÂNCIA APROXIMADA DO CENTRO DE VILA BELA (km) | TOTAL
| SOBRESSALENTE | 50 | 50
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| ITEM | DISTÂNCIA APROXIMADA DO CENTRO DE VILA BELA (km) | TOTAL
| Aeródromo | 9 | 22
| Cascata dos Namorados | 13
SECRETARIA MUNC. DE ESPORTES
| ITEM | DISTÂNCIA APROXIMADA DO CENTRO DE VILA BELA (km)
| Comunidade Palmarito | 70 | TOTAL
| Distrito de Santa Clara do Monte Cristo | 200 | 370
| SOBRESSALENTE | 100
3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT
3.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, DIAMETRO 6", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAGEM EM CADA FURO | m | 1302
| LOCAIS DE SONDAGENS RECÉM PERFRURADOS | Furos | Profundiade (P) - m
| Beneficamento de Pescado - Contrato 104/2021 | Furo 01 | 13
|  | Furo 02 | 13
|  | Furo 03 | 13
| Campo Society - Comunidade Ricardo Franco - Contrato 104/2021 | Furo 01 | 16
|  | Furo 02 | 16
| Garagem da Saúde | Furo 01 | 10.1
| Feira Municipal | Furo 01 | 10.45
| Terminal Turisitico | Furo 01 | 12
| Terminal Rodoviário | Furo 02 | 10.45
|  | Furo 03 | 10.45
| CRAS - Contrato 104/2021 | Furo 01 | 16
|  | Furo 02 | 16
|  | Furo 03 | 16
| PROFUNDIDADE MÉDIA DE SONDAGENS RECÉM PERFRURADOS (PM) |  | 13.2654
14
QUANTIDADE LOCAIS PARA SONDAGENS - (LISTA NÃO TAXATIVA)
SECRETARIA MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q) | Quantidade de furos por edifício (QF) | PROFUNDIDADE MÉDIA (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| TOTAL | 3 | 3 | 14 | QxQFxPM | 126
SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q) | Quantidade de furos por edifício (QF) | PROFUNDIDADE MÉDIA (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| TOTAL | 5 | 3 | 14 | QxQFxPM | 210
SECRETARIA MUNC. DE AGRICULTURA
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q) | Quantidade de furos por edifício (QF) | PROFUNDIDADE MÉDIA (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| TOTAL | 4 | 3 | 14 | QxQFxPM | 168
SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q) | Quantidade de furos por edifício (QF) | PROFUNDIDADE MÉDIA (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| TOTAL | 4 | 3 | 14 | QxQFxPM | 168
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q) | Quantidade de furos por edifício (QF) | PROFUNDIDADE MÉDIA (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| TOTAL | 6 | 3 | 14 | QxQFxPM | 252
SECRETARIA MUNC. DE ESPORTES
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q) | Quantidade de furos por edifício (QF) | PROFUNDIDADE MÉDIA (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| TOTAL | 5 | 3 | 14 | QxQFxPM | 210
SECRETARIA MUNC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q) | Quantidade de furos por edifício (QF) | PROFUNDIDADE MÉDIA (PM) - m | FÓRMULA | TOTAL (m)
| TOTAL | 4 | 3 | 14 | QxQFxPM | 168
3.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 31
SECRETARIA MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 3
SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 5
SECRETARIA MUNC. DE AGRICULTURA
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 4
SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 4
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 6
SECRETARIA MUNC. DE ESPORTES
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 5
SECRETARIA MUNC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 1.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 4
4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO
4.1 | Execução de sondagem de percolação de solo (Conjunto de 3 pontos de sondagem para cada edifício, conforme NBR 13969/1997) | UN | 28
POSSÍVEIS LOCAIS PARA SONDAGENS DE PERCOLAÇÃO DE SOLO - (LISTA NÃO TAXATIVA)
SECRETARIA MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 3
| SOBRESSALENTE | 2
SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| Creche Chapuezinho | 1 | 6
| Creche Aviãozinho | 1
| Creche do Distrito de Santa Clara do Monte Cristo | 1
| Escola Verena Leite de Brito | 1
| SOBRESSALENTE | 2
SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| Laboratório Municipal | 1 | 4
| Centro de Triagem de Resíduos Sólidos | 1
| SOBRESSALENTE | 2
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| Aeródromo | 1 | 6
| Estação de Tratamento de Água | 1
| Estação de Tratamento de Esgoto | 1
| Cascata dos Namorados | 1
| SOBRESSALENTE | 2
SECRETARIA MUNC. DE ESPORTES
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| Quadra de esportes na Comunidade Palmarito | 1 | 5
| Campo Society no Distrito de Santa Clara do Monte Cristo | 1
| Quadra de esportes Orestes Ferreira Coelho | 1
| SOBRESSALENTE | 2
SECRETARIA MUNC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| ITEM | Quantidade (Q) | TOTAL
| Prédio de atendimento ao idoso | 1 | 4
| Reforma e ampliação da sede da Secretaria de Assistência Social | 1
| SOBRESSALENTE | 2
4.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 28
SECRETARIA MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 4.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 3
SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 4.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 6
SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 4.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 4
SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 4.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 6
SECRETARIA MUNC. DE ESPORTES
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 4.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 5
SECRETARIA MUNC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| QUANTIDADE IGUAL DESCRIÇÃO POR SECRETARIA NO ITEM 4.1 | Quantidade de edifícios (Q)
| TOTAL | 4
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Orçamento Sintético
1.2362
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2362
Serviço: | EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO | [6 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2022-11-24
VALOR TOTAL: | 484798.53 |  | Referência: Indicada |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: | 87.37%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | [7 empty] | BDI: | 23.62%
Orçamento Não Desonerado
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REF. | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | 48065.19 |  |  | 9.914% | 38881.44
1.1 | Administração Local | UN | 31 | 1254.24 | 1550.49 | 48065.19 | Próprio | CP-01 | 9.914% | 38881.44
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 15080.22 |  |  | 3.111% | 12200.58
2.1 | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (APENAS PARA ZONA RURAL, JÁ INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | km | 842 | 14.49 | 17.91 | 15080.22 | Próprio | CP-14 | 3.111% | 12200.58
3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT |  |  |  |  | 337903.72 |  |  | 69.7% | 273347.46
3.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, DIAMETRO 6", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAGEM EM CADA FURO | M | 1302 | 183.05 | 226.28 | 294616.56 | Próprio | CP-76 | 60.77% | 238331.1
3.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 31 | 1129.56 | 1396.36 | 43287.16 | Próprio | CP-16 | 8.929% | 35016.36
4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  |  |  | 83749.4 |  |  | 17.28% | 67747.68
4.1 | Execução de sondagem de percolação de solo (Conjunto de 3 pontos de sondagem para cada edifício, conforme NBR 13969/1997) | UN | 28 | 1290 | 1594.69 | 44651.32 | Próprio | CP-13 | 9.21% | 36120
4.2 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício) | UN | 28 | 1129.56 | 1396.36 | 39098.08 | Próprio | CP-16 | 8.065% | 31627.68
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [5 empty] | 484798.53 |  |  |  | 392177.16
quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## Resumo
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
Serviço: | EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  |  | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  |  | 2022-11-24
Valor: | 484798.53 |  | Referência: Indicada |  | LEIS SOCIAIS: | 87.37%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO |  |  |  |  | BDI: | 23.62%
Orçamento Não Desonerado
| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | %
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO | 48065.19 | 9.914%
| 2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 15080.22
| 3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT | 337903.72
| 4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO | 83749.4 | 17.28%
| TOTAL GERAL SEM BDI |  | 392177.16
| PARCELA REFERENTE AO BDI 23,62% |  | 92621.37
| TOTAL GERAL COM BDI 23,62% |  | 484798.53 | 27.19%
quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## CFF Geral
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
Serviço: | EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO | [6 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2022-11-24
Valor: | 484798.53 |  | Referência: Indicada |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: | 87.37%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL | [7 empty] | BDI: | 23.62%
Orçamento Não Desonerado
| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO | 48065.19 | 9.914% | 8.333% | 4005.4325 | 8.333% | 4005.4325 | 8.333% | 4005.4325 | 8.333% | 4005.4325 | 8.333% | 4005.4325 | 8.333% | 4005.4325
| 2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 15080.22 | 3.111% | 8.333% | 1256.685 | 8.333% | 1256.685 | 8.333% | 1256.685 | 8.333% | 1256.685 | 8.333% | 1256.685 | 8.333% | 1256.685
| 3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT | 337903.72 | 69.7% | 8.333% | 28158.6433 | 8.333% | 28158.6433 | 8.333% | 28158.6433 | 8.333% | 28158.6433 | 8.333% | 28158.6433 | 8.333% | 28158.6433
| 4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO | 83749.4 | 17.28% | 8.333% | 6979.1167 | 8.333% | 6979.1167 | 8.333% | 6979.1167 | 8.333% | 6979.1167 | 8.333% | 6979.1167 | 8.333% | 6979.1167
| TOTAL GERAL |  | 484798.53 | 100% | 8.333% | 40399.8775 | 8.333% | 40399.8775 | 8.333% | 40399.8775 | 8.333% | 40399.8775 | 8.333% | 40399.8775 | 8.333% | 40399.8775
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 8.333% | 40399.8775 | 16.67% | 80799.755 | 25% | 121199.6325 | 33.33% | 161599.51 | 41.67% | 201999.3875 | 50% | 242399.265
| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | TOTAL
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO | 48065.19 | 9.914% | 8.333% | 4005.4325 | 8.333% | 4005.4325 | 8.333% | 4005.4325 | 8.333% | 4005.4325 | 8.333% | 4005.4325 | 8.333% | 4005.4325 | 100% | 48065.19
| 2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 15080.22 | 3.111% | 8.333% | 1256.685 | 8.333% | 1256.685 | 8.333% | 1256.685 | 8.333% | 1256.685 | 8.333% | 1256.685 | 8.333% | 1256.685 | 100% | 15080.22
| 3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT | 337903.72 | 69.7% | 8.333% | 28158.6433 | 8.333% | 28158.6433 | 8.333% | 28158.6433 | 8.333% | 28158.6433 | 8.333% | 28158.6433 | 8.333% | 28158.6433 | 100% | 337903.72
| 4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO | 83749.4 | 17.28% | 8.333% | 6979.1167 | 8.333% | 6979.1167 | 8.333% | 6979.1167 | 8.333% | 6979.1167 | 8.333% | 6979.1167 | 8.333% | 6979.1167 | 100% | 83749.4
| TOTAL GERAL |  | 484798.53 | 100% | 8.333% | 40399.8775 | 8.333% | 40399.8775 | 8.333% | 40399.8775 | 8.333% | 40399.8775 | 8.333% | 40399.8775 | 8.333% | 40399.8775 | Total geral | 484798.53
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 58.33% | 282799.1425 | 66.67% | 323199.02 | 75% | 363598.8975 | 83.33% | 403998.775 | 91.67% | 444398.6525 | 100% | 484798.53
quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458

## CFÍSICO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
Serviço: | EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO |  |  |  |  | Data do Orçamento:
Local: | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  |  |  | 2022-11-24
[6 empty] | LEIS SOCIAIS: | 87.37%
CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL | [5 empty] | BDI: | 23.62%
Orçamento Não Desonerado
| ITEM | SERVIÇOS | 15 DIAS | 45 DIAS | TOTAL
|  |  | % | % | %
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO | 50% | 50% | 100%
| 2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100% |  | 100%
| 3 | PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT | 75% | 25% | 100%
| 4 | ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO | 75% | 25% | 100%
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458