## BDI
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
OBRA: | CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL
Local: | Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT
Coordenadas: | Latitude: 15° 0'38.70"S; Longitude: 59°58'20.84"O CASA 05
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Parametros de BDI segundo o Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário:
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de edifícios |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: |  |  |  |  | Selecione o CPRB
[6 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. |  |  |  |  | Desonerado
[11 empty] | Onerado | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública: |  |  |  | Desonerado | [7 empty] | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK | [7 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO: | [11 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
22.47% | [11 empty] | Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[6 empty] | OBSERVAÇÕES | [5 empty] | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[6 empty] | Alíquota do ISSQN praticada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade é de 5% (cinco por cento), aplicada sobre 40% (quarenta por cento) do valor bruto da Nota Fiscal, de acordo com o Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 005/2007 de 21 de dezembro de 2007. | [5 empty] | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 20.34% | 25% | 22.47% | 22.47% |  | 22.47%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação | [6 empty] | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | TRUE
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 5.36%
AC - Administração Central |  |  |  | 3% | OK | [6 empty] | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3% | Máx: | 5.5% | [8 empty] | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
SG - Seguros e Garantias |  |  |  | 0.8% | OK | [5 empty] | 2024-01-29 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.8% | Máx: | 1% | [8 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
R - Riscos |  |  |  | 0.97% | OK | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos. | [5 empty] | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 0.97% | Máx: | 1.27% | [8 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
DF - Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59% | OK | [6 empty] | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 0.59% | Máx: | 1.39% | [8 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
LUCRO |  |  |  | 6.16%
L - Lucro |  |  |  | 6.16% | OK | [6 empty] | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.16% | Máx: | 8.96% | [8 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
TRIBUTOS |  |  |  | 8.65%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK | [6 empty] | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK | [6 empty] | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
*Impostos: ISSQN (mun.) |  |  |  | 5% | OK
Regime de desoneração (4,5%) |  |  |  | 0% | OK
*ISSQN - Imposto Sobre Serviços
5% | ISSQN municipal
40% | % mão de obra
|  | Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2024-01-09
Declaramos que será adotado o regime
de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.
SERGIO DE MELLO SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MT039458

## Encargos Sociais
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade
Administração 2021/2024
Setor de Engenharia
OBRA: | CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL |  |  | Data do Orçamento:
Local: | Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  | 2024-01-09
Coordenadas: | Latitude: 15° 0'38.70"S; Longitude: 59°58'20.84"O CASA 05
REFERÊNCIA ENCARGOS SOCIAIS: | NOVEMBRO DE 2022 | LEIS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO - HORISTA: |  |  | 85.78%
|  | LEIS SOCIAS COM DESONERAÇÃO - MENSALISTA: |  |  | 47.11%
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.05% | NÃO INCIDE | 18.05% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 4.77% | NÃO INCIDE | 4.77% | NÃO INCIDE
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.88% | 0.66% | 0.88% | 0.66%
B4 | 13º SALÁRIO | 11.08% | 8.33% | 11.08% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.73% | NÃO INCIDE | 1.73% | NÃO INCIDE
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.42% | 8.59% | 11.42% | 8.59%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 48.89% | 18.3% | 48.89% | 18.3%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5% | 3.76% | 5% | 3.76%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.09% | 2.32% | 3.09% | 2.32%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.83% | 2.13% | 2.83% | 2.13%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.42% | 0.32% | 0.42% | 0.32%
C | TOTAL | 11.46% | 8.62% | 11.46% | 8.62%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.21% | 3.07% | 17.99% | 6.73%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.42% | 0.32% | 0.44% | 0.33%
D | TOTAL | 8.63% | 3.39% | 18.43% | 7.06%
|  | 85.78% | 47.11% | 115.6% | 70.78%
SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458

## Memorial de Cálculo de Quantita
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2247
OBRA: | CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL | [7 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [7 empty] | 2024-01-09
Coordenadas: | Latitude: 15° 0'38.70"S; Longitude: 59°58'20.84"O CASA 05
| Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO | [7 empty] | LEIS SOCIAIS: | 85.78%
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS | [8 empty] | BDI: | 22.47%
ORÇAMENTO DESONERADO
Item | CÓDIGO | REFERÊNCIA | Descrição | Und | Quantidade
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | CP-383 | Próprio | Administração Local | UN | 1
2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO
2.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 0.9
|  |  | Quantidade extraída do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01 - Projeto Construtivo, Detalhe 01 e Cortes | Quantidade (Q) | Comprimento (C) - m | Altura (H) - m | Fórmula | Total - m²
|  |  | Parede cozinha | 1 | 1.2 | 0.25 | QxCxH | 0.3
|  |  | Parede lavanderia | 1 | 1.2 | 0.5 | QxCxH | 0.6
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358.4
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
358.4
3.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23.4
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
23.4
3.3 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44.5
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
44.5
3.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/02 | Quantidade (Q)
4
3.5 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
2
3.6 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
8
3.7 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
7
3.8 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
1
3.9 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
7
3.10 | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
1
3.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
1
3.12 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
1
3.13 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
2
3.14 | CP-141 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/02 | Quantidade (Q)
1
3.15 | CP-142 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO | UN | 1
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
1
3.16 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
1
3.17 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1.5
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
1.5
3.18 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
1
3.19 | CP-34 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B1" ENERGISA | UN | 1
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
1
3.20 | CP-386 | Próprio | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2
|  |  | Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01 | Quantidade (Q)
|  |  | Ponto para o telefone | 1
|  |  | Ponto para a antena de TV | 1
4 |  |  | COBERTURA
4.1 | CP-382 | Próprio | AMARRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TELHAS CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 22.45
|  |  | Quantidade extraída do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01 - Reforma da Cobertura | Quantidade (Q)
22.45
5 |  |  | PINTURA
5.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - (Paredes internas) | m² | 136.99
|  |  | As dimensões foram extraídas do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01: Planta Final e Cortes | Quantidade (Q) | Comprimento (C) - m | Altura (H) - m | Subtração de aberturas e esquadrias (B) - m² |  |  |  |  | Fórmula | Total - m²
[7 empty] | Quantidade (q) | comprimento (c) - m | altura (h) - m | Fórmula | Total (B) - m²
|  |  | Parede Quarto 01 | 2 | 3.54 | 2.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | (q*c*h) | 1.68 | ((QxCxH) - B) | 18.144
|  |  | Parede Quarto 01 - subtração de janela |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | (q*c*h) | 1.5 | ((QxCxH) - B) | -1.5
|  |  | Parede Quarto 01 | 2 | 2.5 | 2.8 |  |  |  | (q*c*h) | 0 | ((QxCxH) - B) | 14
|  |  | Parede Quarto 02 | 2 | 3.1 | 2.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | (q*c*h) | 1.68 | ((QxCxH) - B) | 15.68
|  |  | Parede Quarto 02 - subtração de janela |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | (q*c*h) | 1.5 | ((QxCxH) - B) | -1.5
|  |  | Parede Quarto 02 | 2 | 2.4 | 2.8 |  |  |  | (q*c*h) | 0 | ((QxCxH) - B) | 13.44
|  |  | Parede Circulação | 1 | 1.04 | 2.8 |  |  |  | (q*c*h) | 0 | ((QxCxH) - B) | 2.912
|  |  | Parede Circulação | 1 | 1.14 | 2.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | (q*c*h) | 1.68 | ((QxCxH) - B) | 1.512
|  |  | Parede Circulação | 1 | 3.1 | 2.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | (q*c*h) | 1.68 | ((QxCxH) - B) | 7
|  |  | Parede Circulação | 1 | 1.28 | 2.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | (q*c*h) | 1.68 | ((QxCxH) - B) | 1.904
|  |  | Parede Sala Cozinha | 1 | 2.98 | 2.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | (q*c*h) | 1.68 | ((QxCxH) - B) | 6.664
|  |  | Parede Sala Cozinha | 1 | 5.62 | 2.8 | 1 | 1.2 | 1 | (q*c*h) | 1.2 | ((QxCxH) - B) | 14.536
|  |  | Parede Sala Cozinha | 1 | 2.88 | 2.8 | 1 | 1.5 | 1 | (q*c*h) | 1.5 | ((QxCxH) - B) | 6.564
|  |  | Parede Sala Cozinha | 1 | 3.8 | 2.8 |  |  |  | (q*c*h) | 0 | ((QxCxH) - B) | 10.64
|  |  | Parede Sala Cozinha - subtração de revestimento de parede |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.25 | (q*c*h) | 0.3 | ((QxCxH) - B) | -0.3
|  |  | Parede da Lavanderia | 1 | 2.5 | 3.8 |  |  |  | (q*c*h) | 0 | ((QxCxH) - B) | 9.5
|  |  | Parede da Lavanderia - subtração de revestimento de parede |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.5 | (q*c*h) | 0.6 | ((QxCxH) - B) | -0.6
|  |  | Parede do banheiro | 2 | 1.42 | 2.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | (q*c*h) | 0.24 | ((QxCxH) - B) | 7.712
|  |  | Parede do banheiro - subtração de revestimento de parede |  |  |  | 1 | 1.42 | 1.6 | (q*c*h) | 2.272 | ((QxCxH) - B) | -2.272
|  |  | Parede do banheiro | 2 | 2.4 | 2.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | (q*c*h) | 1.68 | ((QxCxH) - B) | 11.76
|  |  | Parede do banheiro - subtração de revestimento de parede |  |  |  | 2 | 0.9 | 1.6 | (q*c*h) | 2.88 | ((QxCxH) - B) | -2.88
|  |  | Parede do banheiro - subtração de revestimento de parede |  |  |  | 1 | 1.5 | 0.5 | (q*c*h) | 0.75 | ((QxCxH) - B) | -0.75
|  |  | Parede do banheiro - subtração de revestimento de parede |  |  |  | 1 | 0.7 | 0.5 | (q*c*h) | 0.35 | ((QxCxH) - B) | -0.35
|  |  | Paredes em formato trapeizodal | Quantidade (Q) | Comprimento (C) - m | Altura menor (h) - m | Altura maior (H) - m | Fórmula | Total - m²
|  |  | Parede na Lavanderia | 1 | 1.46 | 3.29 | 3.8 | (((H+h)xC)/2)xQ | 5.1757
5.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Paredes Internas) | m² | 136.99
|  |  | Quantitativo igual ao item 5.1 | 136.99
5.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (Paredes internas) | m² | 136.99
|  |  | Quantitativo igual ao item 5.1 | 136.99
5.4 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - (Paredes externas) | m² | 84.95
|  |  | As dimensões foram extraídas do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01: Planta Final e Cortes | Quantidade (Q) | Comprimento (C) - m | Altura (H) - m | Subtração de aberturas e esquadrias (B) - m² |  |  |  |  | Fórmula | Total - m²
[7 empty] | Quantidade (q) | comprimento (c) - m | altura (h) - m | Fórmula | Total (B) - m²
|  |  | Parede Hall | 1 | 1.1 | 4.09 | 1 | 1.1 | 2.6 | (q*c*h) | 2.86 | ((QxCxH) - B) | 1.639
|  |  | Parede Hall | 1 | 1.1 | 2.8 | 1 | 1.2 | 2.6 | (q*c*h) | 3.12 | ((QxCxH) - B) | -0.04
|  |  | Parede Hall | 1 | 1.1 | 2.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | (q*c*h) | 1.68 | ((QxCxH) - B) | 1.4
|  |  | Subtração abertura - Parede frontal 2 - HALL |  |  |  | 1 | 0.6 | 2.6 | (q*c*h) | 1.56 | ((QxCxH) - B) | -1.56
|  |  | Paredes Lateral Direita | 1 | 5.9 | 3.02 | 1 | 1.5 | 1 | (q*c*h) | 1.5 | ((QxCxH) - B) | 16.318
|  |  | Paredes Lateral Direita/Posterior | 1 | 1.22 | 4.36 |  |  |  | (q*c*h) | 0 | ((QxCxH) - B) | 5.3192
|  |  | Paredes Lateral Esquerda | 1 | 5.82 | 3.22 | 1 | 1.2 | 1 | (q*c*h) | 1.2 | ((QxCxH) - B) | 17.5404
|  |  | Subtração de janela banheiro |  |  |  | 1 | 0.6 | 0.4 | (q*c*h) | 0.24 | ((QxCxH) - B) | -0.24
|  |  | Subtração de janelas frontais Sala/Cozinha + Quarto 1) |  |  |  | 2 | 1.5 | 1 | (q*c*h) | 3 | ((QxCxH) - B) | -3
|  |  | Subtração de esquadria Portinhola |  |  |  | 1 | 0.6 | 0.6 | (q*c*h) | 0.36 | ((QxCxH) - B) | -0.36
|  |  | Pilar da Lavanderia | 2 | 0.15 | 3.29 |  |  |  | (q*c*h) | 0 | ((QxCxH) - B) | 0.987
|  |  | Pilar da Lavanderia | 2 | 0.25 | 3.29 |  |  |  | (q*c*h) | 0 | ((QxCxH) - B) | 1.645
|  |  | Paredes em formato trapeizodal | Quantidade (Q) | Comprimento (C) - m | Altura menor (h) - m | Altura maior (H) - m | Fórmula | Total - m²
|  |  | Parede frontal 1 | 1 | 3.14 | 3.02 | 4.08 | (((H+h)xC)/2)xQ | 11.147
|  |  | Parede frontal 2 - HALL | 1 | 0.7 | 4.08 | 4.33 | (((H+h)xC)/2)xQ | 2.9435
|  |  | Parede frontal 3 | 1 | 2.98 | 3.29 | 4.33 | (((H+h)xC)/2)xQ | 11.3538
|  |  | Parede Posterior 01 | 1 | 3.64 | 3.02 | 4.29 | (((H+h)xC)/2)xQ | 13.3042
|  |  | Parede Posterior 02 | 1 | 1.62 | 3.8 | 4.29 | (((H+h)xC)/2)xQ | 6.5529
5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (Paredes externas) | m² | 84.95
|  |  | Quantitativo igual ao item 5.4 | 84.95
5.6 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 40.02
|  |  | As dimensões foram extraídas do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01:- Planta Final | Quantidade (Q) | Área (A) - m² | Fórmula | Total - m²
|  |  | WC | 1 | 3.41 | (QxA) | 3.41
|  |  | Circulação | 1 | 3.41 | (QxA) | 3.41
|  |  | Hall | 1 | 0.72 | (QxA) | 0.72
|  |  | Quarto 01 | 1 | 8.85 | (QxA) | 8.85
|  |  | Quarto 02 | 1 | 7.44 | (QxA) | 7.44
|  |  | Sala/Cozinha | 1 | 16.19 | (QxA) | 16.19
5.7 | 95306 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 40.02
|  |  | Quantitativo igual ao item 5.6 | 40.02
5.8 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 28.56
|  |  | O quantitativo foi extraída do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01: Planta Final e Quadro de Portas | Quantidade (Q) | Comprimento (C) - m | Altura (A) - m | FÓRMULA | TOTAL - m²
|  |  | P1 | 5 | 0.8 | 2.1 | Qx(CxAx2) | 16.8
|  |  | P2 | 1 | 0.6 | 0.6 | Qx(CxA) | 0.36
|  |  | J1 | 3 | 1.5 | 1 | Qx(CxAx2) | 9
|  |  | J2 | 1 | 1.2 | 1 | Qx(CxAx2) | 2.4
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | CP-385 | Próprio | PLAQUETA PARA NUMERACAO/IDENTIFICACAO DE UNIDADE HABITACIONAL EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM - TEXTO ADESIVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
|  |  | O quantitativo foi extraída do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01: Elevação frontal | Quantidade (Q)
1
7 |  |  | LIMPEZA
7.1 | 99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 43.67
|  |  | As dimensões foram extraídas do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01:- Planta Final | Quantidade (Q) | Área (A) - m² | Fórmula | Total - m²
|  |  | WC | 1 | 3.41 | (QxA) | 3.41
|  |  | Circulação | 1 | 3.41 | (QxA) | 3.41
|  |  | Hall | 1 | 0.72 | (QxA) | 0.72
|  |  | Quarto 01 | 1 | 8.85 | (QxA) | 8.85
|  |  | Quarto 02 | 1 | 7.44 | (QxA) | 7.44
|  |  | Sala/Cozinha | 1 | 16.19 | (QxA) | 16.19
|  |  | Lavanderia | 1 | 3.65 | (QxA) | 3.65
SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458

## Composição de Custos Unitários
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2247
OBRA: | CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL | [7 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [7 empty] | 2024-01-09
Coordenadas: | Latitude: 15° 0'38.70"S; Longitude: 59°58'20.84"O CASA 05
|  |  | Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO | [5 empty] | LEIS SOCIAIS: | 85.78%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS | [8 empty] | BDI: | 22.47% |  | Horas | Dias | Semanas | Meses | TOTAL
[9 empty] | ORÇAMENTO DESONERADO |  | Mestre de Obras | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[11 empty] | Engenheiro | 2 | 1 | 2 | 3 | 12
| 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-383 | Próprio | Administração Local | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | UN | 1 | 1144.32 | 1144.32
| ComposiçãoAuxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12 | 95.36 | 1144.32
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES :2h*1dias*2semanas*3meses=12h |  |  |  | MO sem LS => | 603.488 | LS => | 517.67 | MO com LS => | 1121.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 257.12 |  | Valor com BDI => |  | 1401.44
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 73.19 | 73.19
| ComposiçãoAuxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8882 | 21.72 | 19.29
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3669 | 17.42 | 6.39
| Insumo | 536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0932 | 34.9 | 38.15
| Insumo | 1381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.85 | 1.15 | 7.87
| Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.222 | 6.75 | 1.49
[5 empty] | MO sem LS => | 10.3563 | LS => | 8.88 | MO com LS => | 19.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.44 |  | Valor com BDI => |  | 89.63
| 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.77 | 3.77
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 18.81 | 0.54
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 22.67 | 0.65
| Insumo | 1014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.05 | 2.54
| Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 5.1 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.47906 | LS => | 0.41 | MO com LS => | 0.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.84 |  | Valor com BDI => |  | 4.61
| 3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.28 | 6.28
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 18.81 | 0.73
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 22.67 | 0.88
| Insumo | 1021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.73 | 4.63
| Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 5.1 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.65131 | LS => | 0.56 | MO com LS => | 1.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 7.69
| 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.55 | 9.55
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 18.81 | 0.16
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 22.67 | 0.2
| Insumo | 1020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 8.9 | 9.14
| Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 5.1 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.14533 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.14 |  | Valor com BDI => |  | 11.69
| 3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.66 | 25.66
| ComposiçãoAuxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.51 | 9.51
| ComposiçãoAuxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.15 | 16.15
[5 empty] | MO sem LS => | 6.0286 | LS => | 5.17 | MO com LS => | 11.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.76 |  | Valor com BDI => |  | 31.42
| 3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 39.26 | 39.26
| ComposiçãoAuxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.51 | 9.51
| ComposiçãoAuxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.75 | 29.75
[5 empty] | MO sem LS => | 8.8761 | LS => | 7.61 | MO com LS => | 16.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.82 |  | Valor com BDI => |  | 48.08
| 3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.98 | 26.98
| ComposiçãoAuxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.51 | 9.51
| ComposiçãoAuxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.47 | 17.47
[5 empty] | MO sem LS => | 6.1955 | LS => | 5.31 | MO com LS => | 11.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.06 |  | Valor com BDI => |  | 33.04
| 3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 30.09 | 30.09
| ComposiçãoAuxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.51 | 9.51
| ComposiçãoAuxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.58 | 20.58
[5 empty] | MO sem LS => | 7.4497 | LS => | 6.39 | MO com LS => | 13.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.76 |  | Valor com BDI => |  | 36.85
| 3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.14 | 38.14
| ComposiçãoAuxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.51 | 9.51
| ComposiçãoAuxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.63 | 28.63
[5 empty] | MO sem LS => | 10.7062 | LS => | 9.18 | MO com LS => | 19.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.57 |  | Valor com BDI => |  | 46.71
| 3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.27 | 33.27
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 18.81 | 4.19
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5355 | 22.67 | 12.13
| Insumo | 38191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material |  | UN | 1 | 9.72 | 9.72
| Insumo | 38773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
[5 empty] | MO sem LS => | 6.6799 | LS => | 5.73 | MO com LS => | 12.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.47 |  | Valor com BDI => |  | 40.74
| 3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 115.57 | 115.57
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2299 | 18.81 | 4.32
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5518 | 22.67 | 12.5
| Insumo | 38191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material |  | UN | 1 | 9.72 | 9.72
| Insumo | 38775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 89.03 | 89.03
[5 empty] | MO sem LS => | 6.8791 | LS => | 5.9 | MO com LS => | 12.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.96 |  | Valor com BDI => |  | 141.53
| 3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.88 | 10.88
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 18.81 | 0.66
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 22.67 | 0.79
| Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.14 | 1.14
| Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.29 | 8.29
[5 empty] | MO sem LS => | 0.58672 | LS => | 0.5 | MO com LS => | 1.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.44 |  | Valor com BDI => |  | 13.32
| 3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 56 | 56
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 18.81 | 2.49
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 22.67 | 3
| Insumo | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.49 | 2.98
| Insumo | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 47.53 | 47.53
[5 empty] | MO sem LS => | 2.2123 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 4.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.58 |  | Valor com BDI => |  | 68.58
| 3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.39 | 11.39
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 18.81 | 0.89
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 22.67 | 1.07
| Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.14 | 1.14
| Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.29 | 8.29
[5 empty] | MO sem LS => | 0.79126 | LS => | 0.68 | MO com LS => | 1.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 13.94
| 3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-141 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 278.74 | 278.74
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.237 | 22.67 | 28.04
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.443 | 18.81 | 27.14
| Insumo | 1574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 4 | 1.92 | 7.68
| Insumo | 1301 | SBC | DISJUNTOR - DISPOSITIVO DR 4 POLOS 30MA 40 A TIPO AC STECK | Material |  | UN | 1.2 | 179.9 | 215.88
[5 empty] | MO sem LS => | 22.2414 | LS => | 19.08 | MO com LS => | 41.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 62.63 |  | Valor com BDI => |  | 341.37
| 3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-142 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO | 64 |  | UN | 1 | 477.97 | 477.97
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 22.67 | 27.2
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 18.81 | 22.57
| Insumo | 4597 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR BIFASICO COM BARRAMENTO 100A PARA 16 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN | Material |  | UN | 1 | 428.2 | 428.2
[5 empty] | MO sem LS => | 20.1098 | LS => | 17.25 | MO com LS => | 37.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 107.39 |  | Valor com BDI => |  | 585.36
| 3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 114.28 | 114.28
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 18.81 | 7.3
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 22.67 | 8.8
| Insumo | 3378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 98.18 | 98.18
[5 empty] | MO sem LS => | 6.5023 | LS => | 5.58 | MO com LS => | 12.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.67 |  | Valor com BDI => |  | 139.95
| 3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 32.76 | 32.76
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 18.81 | 1.8
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 22.67 | 2.16
| ComposiçãoAuxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 23.68 | 11.84
| Insumo | 857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 16.16 | 16.96
[5 empty] | MO sem LS => | 4.1985 | LS => | 3.6 | MO com LS => | 7.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.36 |  | Valor com BDI => |  | 40.12
| 3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.33 | 8.33
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0068771 | 18.81 | 0.12
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0619 | 22.67 | 1.4
| Insumo | 3398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 6.81 | 6.81
[5 empty] | MO sem LS => | 0.62978 | LS => | 0.54 | MO com LS => | 1.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 10.2
| 3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-34 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B1" ENERGISA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2060.92 | 2060.92
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3897 | 18.81 | 7.33
| ComposiçãoAuxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 22.67 | 45.34
| ComposiçãoAuxiliar | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 3 | 20.45 | 61.35
| ComposiçãoAuxiliar | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.97 | 12.97
| ComposiçãoAuxiliar | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.32 | 20.32
| ComposiçãoAuxiliar | 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22.69 | 22.69
| ComposiçãoAuxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.2 | 52.1 | 62.52
| ComposiçãoAuxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 114.28 | 114.28
| ComposiçãoAuxiliar | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 20 | 32.37 | 647.4
| ComposiçãoAuxiliar | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 143.52 | 143.52
| Insumo | 1094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 32.89 | 32.89
| Insumo | 3398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 6.81 | 6.81
| Insumo | 4346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 3 | 10.96 | 32.88
| Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.56 | 3.12
| Insumo | 11864 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | Material |  | UN | 1 | 36.93 | 36.93
| Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.24 | 0.96
| Insumo | 14153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.06 | 53.3 | 3.19
| Insumo | 34643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 43.74 | 43.74
| Insumo | 39809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 224.91 | 224.91
| Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0.33 | 0.66
| Insumo | 21016 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 3.5 | 153.46 | 537.11
[5 empty] | MO sem LS => | 69.8191 | LS => | 59.89 | MO com LS => | 129.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 463.08 |  | Valor com BDI => |  | 2524
| 3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-386 | Próprio | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4.71 | 4.71
| ComposiçãoAuxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 18.81 | 2.4
| Insumo | 38091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 2.31 | 2.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0.93659 | LS => | 0.8 | MO com LS => | 1.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.05 |  | Valor com BDI => |  | 5.76
| 4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-382 | Próprio | AMARRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TELHAS CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 36.74 | 36.74
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 17.42 | 8.71
| ComposiçãoAuxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 21.28 | 12.76
| ComposiçãoAuxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0048 | 19.26 | 0.09
| ComposiçãoAuxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0067 | 18.17 | 0.12
| Insumo | 7175 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | Material |  | UN | 3.55 | 2.37 | 8.41
| Insumo | 43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.192 | 24.95 | 4.79
| Insumo | 15513 | SBC | FERRAMENTA - FURADEIRA IMPACTO BOSCH 3/8" 450W 127v | Material |  | UN | 0.0067 | 277.67 | 1.86
[5 empty] | MO sem LS => | 8.6715 | LS => | 7.44 | MO com LS => | 16.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.25 |  | Valor com BDI => |  | 44.99
| 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - (Paredes internas) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 2.96 | 2.96
| ComposiçãoAuxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 23.07 | 1.53
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 17.42 | 0.38
| Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 6.32 | 1.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.73743 | LS => | 0.63 | MO com LS => | 1.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.66 |  | Valor com BDI => |  | 3.62
| 5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Paredes Internas) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 14.93 | 14.93
| ComposiçãoAuxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 23.07 | 8.32
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 17.42 | 2.09
| Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.12 | 0.08
| Insumo | 43626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 3.32 | 4.44
[5 empty] | MO sem LS => | 4.0155 | LS => | 3.44 | MO com LS => | 7.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.35 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
| 5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (Paredes internas) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.96 | 10.96
| ComposiçãoAuxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 23.07 | 3.76
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 17.42 | 0.94
| Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 27.41 | 6.26
[5 empty] | MO sem LS => | 1.8086 | LS => | 1.55 | MO com LS => | 3.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 13.42
| 5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - (Paredes externas) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 2.96 | 2.96
| ComposiçãoAuxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 23.07 | 1.53
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 17.42 | 0.38
| Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 6.32 | 1.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.73743 | LS => | 0.63 | MO com LS => | 1.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.66 |  | Valor com BDI => |  | 3.62
| 5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (Paredes externas) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.68 | 11.68
| ComposiçãoAuxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1541 | 23.07 | 3.55
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0514 | 17.42 | 0.89
| Insumo | 38877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 6.54 | 7.24
[5 empty] | MO sem LS => | 1.7063 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 3.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 14.3
| 5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.71 | 3.71
| ComposiçãoAuxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0927 | 23.07 | 2.13
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0309 | 17.42 | 0.53
| Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 6.32 | 1.05
[5 empty] | MO sem LS => | 1.0281 | LS => | 0.88 | MO com LS => | 1.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.83 |  | Valor com BDI => |  | 4.54
| 5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95306 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.42 | 13.42
| ComposiçãoAuxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2144 | 23.07 | 4.94
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0715 | 17.42 | 1.24
| Insumo | 38877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 6.54 | 7.24
[5 empty] | MO sem LS => | 2.3792 | LS => | 2.04 | MO com LS => | 4.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 16.43
| 5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 40.76 | 40.76
| ComposiçãoAuxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0531 | 23.07 | 24.29
| Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 18.2 | 2.25
| Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.4134 | 34.42 | 14.22
[5 empty] | MO sem LS => | 9.3713 | LS => | 8.04 | MO com LS => | 17.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.15 |  | Valor com BDI => |  | 49.91
| 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | CP-385 | Próprio | PLAQUETA PARA NUMERACAO/IDENTIFICACAO DE UNIDADE HABITACIONAL EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM - TEXTO ADESIVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 39.72 | 39.72
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 17.42 | 1.74
| Insumo | 10850 | SINAPI | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | Material |  | UN | 1 | 37.5 | 37.5
| Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.24 | 0.48
[5 empty] | MO sem LS => | 0.66746 | LS => | 0.57 | MO com LS => | 1.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.92 |  | Valor com BDI => |  | 48.64
| 7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 0.43 | 0.43
| ComposiçãoAuxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 17.42 | 0.43
[5 empty] | MO sem LS => | 0.16686 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.52
SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458

## Orçamento Sintético
1.2247
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2247
OBRA: | CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL | [8 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [8 empty] | 2024-01-09
Coordenadas: | Latitude: 15° 0'38.70"S; Longitude: 59°58'20.84"O CASA 05
Valor: | 18541.1 |  | Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO | [6 empty] | LEIS SOCIAIS: | 85.78%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | [9 empty] | BDI: | 22.47%
ORÇAMENTO DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL COM BDI | REFERÊNCIA | CÓDIGO | Peso (%) | V. TOTAL SEM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 1401.44 |  |  |  | 1144.32
1.1 | Administração Local | UN | 1 | 1144.32 | 1401.44 | 1401.44 | Próprio | CP-383 | 7.559% | 1144.32
2 | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 80.66 |  |  |  | 65.87
2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 0.9 | 73.19 | 89.63 | 80.66 | SINAPI | 87275 | 0.435% | 65.87
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7352.25 |  |  |  | 6005.77
3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358.4 | 3.77 | 4.61 | 1652.22 | SINAPI | 91926 | 8.911% | 1351.16
3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23.4 | 6.28 | 7.69 | 179.94 | SINAPI | 91929 | 0.9705% | 146.95
3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44.5 | 9.55 | 11.69 | 520.2 | SINAPI | 92980 | 2.806% | 424.97
3.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 25.66 | 31.42 | 125.68 | SINAPI | 91953 | 0.6778% | 102.64
3.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 39.26 | 48.08 | 96.16 | SINAPI | 91959 | 0.5186% | 78.52
3.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 26.98 | 33.04 | 264.32 | SINAPI | 92000 | 1.426% | 215.84
3.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 30.09 | 36.85 | 257.95 | SINAPI | 91996 | 1.391% | 210.63
3.8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 38.14 | 46.71 | 46.71 | SINAPI | 91992 | 0.2519% | 38.14
3.9 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7 | 33.27 | 40.74 | 285.18 | SINAPI | 97589 | 1.538% | 232.89
3.10 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 115.57 | 141.53 | 141.53 | SINAPI | 97608 | 0.7633% | 115.57
3.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.88 | 13.32 | 13.32 | SINAPI | 93653 | 0.07184% | 10.88
3.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56 | 68.58 | 68.58 | SINAPI | 93663 | 0.3699% | 56
3.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.39 | 13.94 | 27.88 | SINAPI | 93654 | 0.1504% | 22.78
3.14 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 278.74 | 341.37 | 341.37 | Próprio | CP-141 | 1.841% | 278.74
3.15 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO | UN | 1 | 477.97 | 585.36 | 585.36 | Próprio | CP-142 | 3.157% | 477.97
3.16 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 114.28 | 139.95 | 139.95 | SINAPI | 96986 | 0.7548% | 114.28
3.17 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1.5 | 32.76 | 40.12 | 60.18 | SINAPI | 96971 | 0.3246% | 49.14
3.18 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 8.33 | 10.2 | 10.2 | SINAPI | 101548 | 0.05501% | 8.33
3.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B1" ENERGISA | UN | 1 | 2060.92 | 2524 | 2524 | Próprio | CP-34 | 13.61% | 2060.92
3.20 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2 | 4.71 | 5.76 | 11.52 | Próprio | CP-386 | 0.06213% | 9.42
4 | COBERTURA |  |  |  |  | 1010.02 |  |  |  | 824.81
4.1 | AMARRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TELHAS CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 22.45 | 36.74 | 44.99 | 1010.02 | Próprio | CP-382 | 5.447% | 824.81
5 | PINTURA |  |  |  |  | 8625.39 |  |  |  | 7045.45
5.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - (Paredes internas) | m² | 136.99 | 2.96 | 3.62 | 495.9 | SINAPI | 88485 | 2.675% | 405.49
5.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Paredes Internas) | m² | 136.99 | 14.93 | 18.28 | 2504.17 | SINAPI | 88497 | 13.51% | 2045.26
5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (Paredes internas) | m² | 136.99 | 10.96 | 13.42 | 1838.4 | SINAPI | 88489 | 9.915% | 1501.41
5.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - (Paredes externas) | m² | 84.95 | 2.96 | 3.62 | 307.51 | SINAPI | 88485 | 1.659% | 251.45
5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (Paredes externas) | m² | 84.95 | 11.68 | 14.3 | 1214.78 | SINAPI | 95305 | 6.552% | 992.21
5.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 40.02 | 3.71 | 4.54 | 181.69 | SINAPI | 88484 | 0.9799% | 148.47
5.7 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 40.02 | 13.42 | 16.43 | 657.52 | SINAPI | 95306 | 3.546% | 537.06
5.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 28.56 | 40.76 | 49.91 | 1425.42 | SINAPI | 100757 | 7.688% | 1164.1
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 48.64 |  |  |  | 39.72
6.1 | PLAQUETA PARA NUMERACAO/IDENTIFICACAO DE UNIDADE HABITACIONAL EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM - TEXTO ADESIVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 39.72 | 48.64 | 48.64 | Próprio | CP-385 | 0.2623% | 39.72
7 | LIMPEZA |  |  |  |  | 22.7 |  |  |  | 18.77
7.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 43.67 | 0.43 | 0.52 | 22.7 | SINAPI | 99802 | 0.1224% | 18.77
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO= | [5 empty] | 18541.1 |  |  |  | 15144.71
dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e dez centavos
SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458

## Resumo
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
OBRA: | CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL |  |  |  |  | Data do Orçamento:
Local: | Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  |  |  | 2024-01-09
Coordenadas: | Latitude: 15° 0'38.70"S; Longitude: 59°58'20.84"O CASA 05
Valor: | 18541.1 |  | Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO |  |  | LEIS SOCIAIS: | 85.78%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO | [5 empty] | BDI: | 22.47%
ORÇAMENTO DESONERADO
| ITEM | SERVIÇOS |  | VALOR | %
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1401.44 | 7.559%
| 2 | REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 80.66 | 0.435%
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 7352.25 | 39.65%
| 4 | COBERTURA |  | 1010.02 | 5.447%
| 5 | PINTURA |  | 8625.39 | 46.52%
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 48.64 | 0.2623%
| 7 | LIMPEZA |  | 22.7 | 0.1224%
| TOTAL GERAL SEM BDI |  |  | 15144.71
| PARCELA REFERENTE AO BDI |  | 22.47% | 3396.39
| TOTAL GERAL COM BDI |  | 22.47% | 18541.1 | 100%
dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e dez centavos
SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458

## Cronograma Físico-Financeiro
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia
1.2735
OBRA: | CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL | [6 empty] | Data do Orçamento:
Local: | Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | [6 empty] | 2024-01-09
Coordenadas: | Latitude: 15° 0'38.70"S; Longitude: 59°58'20.84"O CASA 05
Valor: | 18541.1 |  | Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: | 85.78%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | BDI: | 22.47%
ORÇAMENTO DESONERADO
| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | 30 dias |  | 60 dias |  | TOTAL
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1401.44 | 7.559% | 50.03% | 701.1404 | 49.97% | 700.2996 | 100% | 1401.44 | 0
| 2 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 80.66 | 0.435% | 100% | 80.66 |  | 0 | 100% | 80.66 | 0
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7352.25 | 39.65% | 50% | 3676.125 | 50% | 3676.125 | 100% | 7352.25 | 0
| 4 | COBERTURA | 1010.02 | 5.447% | 50% | 505.01 | 50% | 505.01 | 100% | 1010.02 | 0
| 5 | PINTURA | 8625.39 | 46.52% | 50% | 4312.695 | 50% | 4312.695 | 100% | 8625.39 | 0
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 48.64 | 0.2623% |  |  | 100% | 48.64 | 100% | 48.64 | 0
| 7 | LIMPEZA | 22.7 | 0.1224% |  |  | 100% | 22.7 | 100% | 22.7 | 0
| TOTAL GERAL |  | 18541.1 | 100% | 50.03% | 9275.6304 | 49.97% | 9265.4696 | Total geral | 18541.1
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 50.03% | 9275.6304 | 100% | 18541.1
dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e dez centavos
SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458